## Лист1
Приложение №3 к Договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального значения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77».
|  | Наименование работ: | Комплекс работ по чистовой отделке квартир:
|  | Дата начала работ: | 01.09.2024 г.
|  | Дата окончания работ: | 31.12.2024 г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1 | Общестроительные работы (возведение перегородок, устройство стяжки)
| 2 | Предчистовая отделка
| 2.2 | Устройство сетей электроснабжения
| 2.3 | Устройство сетей ВиК
| 2.5 | Сети кондиционирования
| 3 | Оклейка стен обоями
| 4 | Облицовка стен плиткой
| 5 | Облицовка полов плиткой
| 6 | Укладка ламината
| 7 | Устройство натяжных потолков
| 8 | Устройство сетей отопления (Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 9 | Устройство сетей электроснабжения.(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 10 | Устройство сетей ВиК.(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 11 | Устройство сетей вентиляции(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 12 | Сети кондиционирования(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 13 | Слаботочные сети (Установка конечных приборов). Пусконаладка.