## График
Приложение №3 к Договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»
| Наименование работ: | выполнение предчистовых отделочных работ в квартирах и чистовых отделочных работ в МОП и холлах
| Дата начала работ: | 2025-02-01
| Дата окончания работ: | 2025-06-15
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
|  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь
|  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15
Секция А
Отделка в квартирах и МОП
1 | Отделка стен и ж/б пилонов (грунтование, оштукатуривание) |  | 2-4 эт |  |  |  | 5-7 эт. |  |  |  | 8-9 эт. |  | 1 эт
2 | Устройство ГКЛВ конструкций стен, потолков, откосов
3 | Укладка керамогранита на пол и стены в МОП | [6 empty] | 2-4 эт |  |  |  | 5-9 эт |  |  |  |  | 1 эт
4 | Подготовка стен и потолков к покраске (шпатлевание) | [9 empty] | 2-4 эт |  |  | 5-9 эт |  |  | 1 эт
5 | Покраска стен за 2 раза
6 | Монтаж подвесных потолков и реечных потолков | [11 empty] | 2-4 эт |  |  | 5-9 эт |  |  |  | 1 эт
7 | Монтаж декоративных элементов, лючков
Лестничная клетка
8 | Отделка стен и ж/б пилонов (грунтование, оштукатуривание)
9 | Подготовка стен, маршей и потолков к покраске
10 | Покраска стен и потолков за 2 раза
11 | Укладка керамогранита на пол
Секция Б
Отделка в квартирах и МОП
12 | Отделка стен и ж/б пилонов (грунтование, оштукатуривание) |  | 2-4 эт |  |  |  | 5-7 эт. |  |  |  | 8-9 эт. |  | 1 эт
13 | Устройство ГКЛВ конструкций стен, потолков, откосов
14 | Укладка керамогранита на пол и стены в МОП | [6 empty] | 2-4 эт |  |  |  | 5-9 эт |  |  |  |  | 1 эт
15 | Подготовка стен и потолков к покраске (шпатлевание) | [9 empty] | 2-4 эт |  |  | 5-9 эт |  |  | 1 эт
16 | Покраска стен за 2 раза
17 | Монтаж подвесных потолков и реечных потолков | [11 empty] | 2-4 эт |  |  | 5-9 эт |  |  |  | 1 эт
18 | Монтаж декоративных элементов, лючков
19 | Лестничная клетка
20 | Отделка стен и ж/б пилонов (грунтование, оштукатуривание)
21 | Подготовка стен, маршей и потолков к покраске
22 | Покраска стен и потолков за 2 раза
23 | Укладка керамогранита на пол
Заказчик: | [6 empty] | Субподрядчик:
Директор
по доверенности
_____________________/ | [6 empty] | ____________________________ / _______/
м.п. | [6 empty] | м.п.