## ГПР (изм.05.12.23)
Приложение №3 к Договору подряда
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | [11 empty] | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская
|  | Наименование работ: | [11 empty] | Выполнение работ по устройству каменной кладки (1 секция)
|  | Дата начала работ: | [14 empty] | 2024-10-16
|  | Дата окончания работ: | [14 empty] | 2025-06-30
№ п/п | №п.п. | Наименование работ | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | янв | фев | мар | июнь | июль | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек
| 1 | Устройство каменной кладки выше отм. 0,000
| 1.1 | 1 этаж | bar: 2 апр to 2 май
| 1.2 | 2 этаж
| 1.3 | 3 этаж
| 1.4 | 4 этаж
| 1.5 | 5 этаж | bar: 4 ноя to 4 дек
| 1.6 | 6 этаж
| 1.7 | 7 этаж
| 1.8 | 8 этаж
| 1.9 | 9 этаж | bar: 1 фев
| 1.10 | 10 этаж | bar: 1 фев
| 1.11 | 11 этаж
| 1.12 | 12 этаж
| 1.13 | 13 этаж | bar: 1 мар
| 1.14 | 14 этаж
| 1.15 | 15 этаж
| 1.16 | 16 этаж | bar: 2 апр
| 1.17 | 17 этаж | bar: 2 май
| 1.18 | Антресоль | bar: 1 мар to 2 май
| 1.19 | Выход на кровлю, вентшахты, парапет | bar: 2 апр to 2 июнь