## Лист1
Приложение №3 к Договору № от г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Дворец единоборств на земельном участке с кадастровым номером 18:26:030051:654 в 180 метрах на север от жилого дома по ул. Молодежной, 3 в Устиновском районе г. Ижевска»
|  | Наименование работ: | выполнение работ по устройству песчаного основания и силовой железобетонной плиты пола блока №2 в/о «2-10/Е-У»
|  | Дата начала работ: | 07.10.2024г.
|  | Дата окончания работ: | 25.10.2024г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
2024-10-01
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Засыпка из крупнозернистого песка с послойным трамбованием | bar: 2024-10-01 7 to 2024-10-01 11
Укладка пароизоляции | bar: 2024-10-01 12 to 2024-10-01 18
Укладка утеплителя под спец.помещения в/о 2-3/С-Т, 4-7/С-Т, 8-10/С-Т, 2-3/Ж-И, 4-7/Ж-И, 8-10/Ж-И | bar: 2024-10-01 13 to 2024-10-01 16
Устройство фундаментов под кирпичные стены трибун в/о 4-7/С-Т, 4-7/Ж-И | bar: 2024-10-01 10 to 2024-10-01 14
Укладка демпферной ленты по периметру | bar: 2024-10-01 15 to 2024-10-01 20
Устройство бетонного пола из бетона В22,5 W6 армированная сеткой 8АСКК ом АР 200х200 толщиной 200мм | bar: 2024-10-01 17 to 2024-10-01 25