## Лист1
Приложение №3 к договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства
|  | Наименование работ: | выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических изделий
|  | Дата начала работ: | 2024-12-01
|  | Дата окончания работ: | 2025-05-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-8 | 8-16 | 16-24 | 24-30
| 1 | Изготовление и монтаж металлических лестниц ЛМ-1 на кровле
Изготовление и монтаж ограждения кровли
| 2 | Изготовление и монтаж ограждений лестниц Огв-1, ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, решеток приямков Р1, Р2 в подвале
| 3 | Изготовление и монтаж металлических рам Р1-Р2 на кровле
| 4 | Изготовление и монтаж ограждений лестничной клетки в осях 5-6/Г-Д
| 5 | Изготовление и монтаж ограждений лестничной клетки в осях 12/Д-Ж
| 6 | Изготовление и монтаж ограждения входных групп ОГ-4-ОГ-7, ОГ-9, ОГ-10 в порошковой окраске
| 7 | Изготовление и монтаж ограждений ОГ-1 (по разделу ГП) в порошковой окраске
| 8 | Огрунтовка и окраска всех металлоконструкций
|  | Заказчик: | [10 empty] | Субподрядчик:
по доверенности
|  | _____________________/ | [10 empty] | _____________________/
|  | м.п. | [10 empty] | м.п.