## Лист1
Приложение №3
к Договору подряда №_____________ от ____________2024 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование работ: | На выполнение работ по устройству наружных сетей ливневой канализации
| Наименование объекта: | «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф.Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2 – III этап строительства»
| Дата начала работ: | 09 декабря 2024г.
| Дата окончания работ: | 28 февраля 2025г.
№ п/п | Наименование основных этапов работ
|  | декабрь 2024г. |  |  | январь 2025г. |  |  |  |  | февраль 2025г.
|  | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-28
1 | Подготовительные работы | bar: декабрь 2024г. 9-15
2 | Земляные работы | bar: декабрь 2024г. 9-15 to декабрь 2024г. 23-29
3 | Работы по укреплению стенок котлована | bar: декабрь 2024г. 23-29 to январь 2025г. 27-2
4 | Монтаж колодца | bar: январь 2025г. 6-12 to январь 2025г. 20-26
5 | Обратная засыпка | bar: январь 2025г. 20-26 to февраль 2025г. 3-9
6 | Восстановление асфальтового покрытия | bar: февраль 2025г. 3-9 to февраль 2025г. 24-28
7 | Сдача работ | bar: февраль 2025г. 17-23 to февраль 2025г. 24-28