## ГПР (изм.05.12.23)
Приложение №3 к Договору подряда №ННВ.СГКО.В2010/0003 от 07.10.2024г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | [12 empty] | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская
|  | Наименование работ: | [12 empty] | Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения, в т.ч. пусконаладочные работы
|  | Дата начала работ: | [12 empty] | 2024-12-01
|  | Дата окончания работ: | [12 empty] | 2026-06-30
№ п/п | №п.п. | Наименование работ | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | янв | фев | мар | июнь | июль | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь
| 1 | Насосная станция пожаротушения
| 1.1. | Монтаж насосной установки
| 1.2. | Монтаж жокей насоса
| 1.3. | Монтаж бака напорного
| 1.4. | Монтаж узла управления сплинкерного водозаполненного
| 2 | Установка автоматического пожаротушения
| 2.1. | Монтаж трубопроводов
| 2.2. | Монтаж оросителей водяных сплинкерных
| 2.3. | Монтаж шкафов пожарных
| 3 | Пусконаладочные работы
| 4 | Проведение комплексных испытаний