## Лист1
Приложение №3 к договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, Ограниченном улицами Молодёжная, 40 лет Победы, пр. Калашникова, пр. Рупасова, вдоль ул. Молодежной в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №3»
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по монтажу автоматики для трёх распашных ворот
|  | Дата начала работ: | 24.10.2024г.
|  | Дата окончания работ: | 15.11.2024г.
№ п/п | № п/п | Наименование видов работ |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30
| 1 | Монтаж автоматики для распашных ворот ВИД 1 | bar: 2024-10-01 24-31
| 2 | Монтаж автоматики для распашных ворот ВИД 2 | bar: 2024-11-01 1-7
| 3 | Монтаж автоматики для распашных ворот ВИД 3 | bar: 2024-11-01 8-15