## Лист1
Приложение №3 к договору подряда
Календарный график на выполнение работ по изготовлению контейнерной площадки
Объект: «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова – ул. К. Маркса – ул. Шумайлова, ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства – Жилой дом №3 и III этап строительства паркинга»
| Дата начала работ: | 2024-10-28
| Дата окончания работ: | 2024-11-17
№ п/п | Наименование работ | 2024 г.
|  | Октябрь | Ноябрь
1 | Поставка металлоконструкций
2 | Изготовление и монтаж контейнерной площадки