## Лист1 (2)
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»
| Наименование работ: | Выполнение работ по устройству СКУД и СОТ, в т.ч. пусконаладочных работ
| Срок начала работ: | 2024-12-01
| Срок завершения работ: | 2025-05-31
№ п/п | Наименование основных этапов работ
|  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01
|  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
СКУД
1 | Монтаж трубы гофрированной
2 | Монтаж трубы ПВХ жесткая
3 | Монтаж кабеля контрольного
4 | Монтаж кабеля UTP
5 | Монтаж кабеля КСПВ
6 | Монтаж коммутатора
7 | Монтаж резервного источника питания
8 | Установка аккумулятора
9 | Монтаж вызывной панели
10 | Монтаж считывателя
11 | Установка магнитного замка
12 | Монтаж кнопки выхода
13 | Установка монитора консьержа
14 | Программирование ключа доступа
15 | Работы по устройству контроля удаленного доступа (на 1 вход)
16 | Пусконаладочные работы
СОТ
1 | Протяжка кабеля в гофрированной трубе
2 | Монтаж кабеля слаботочных сетей
3 | Устройство АРМ
4 | Монтаж камер видеонаблюдения
5 | Пусконаладочные работы