## TDSheet
Приложение №3 к договору подряда №П4.СГКО.D1010/0001 от 21.06.2023 г.
Генподрядчик
ООО СК "Континент"
Генеральный директор
___________________ Зуев Н.А.
м.п.
График производства работ на поставку и монтаж лифтового оборудования в т.ч. обрамление проемов
«Многофункциональный комплекс, расположенный на участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска. Офисный центр - 4-й этап»
[6 empty] | 2023 год | [27 empty] | 2024 год
| № | Наименование объектов, видов работ, оборудования, затрат, примечания, уточнения |  | Ед. изм. |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
[6 empty] | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31
Оборудование
| 1 | D.10.10.10.103 | Монтаж лифта г/п до 1000 кг с обрамлением дверных проемов | шт
Лифты №1, №2
| 1.1 | Материалы | Лифт пассажирский KONE Кабина (ШхГхВ) EI30,мм 2100х1100х2200 г/п 1000 кг, скорость 1,6 м/с (возможен соответствующий аналог лифт «OTIS», SRH (иного производителя с соответствиющими характеристиками). В стоимость в т.ч. входит диспетчеризация, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование, полный комплект сопуствующих материалов и оборудования согласно проектной документации, технического задания, рекомендаций завода-изготовителя) | шт. |  | Поставка лифтового оборудования
| 1.2 | Материалы | Лифт пассажирский KONE Кабина (ШхГхВ) EI60,мм 2100х1100х2200 г/п 1000 кг, скорость 1,6 м/с с режимом транспортировки пожарных подразделений (возможен соответствующий аналог лифт «OTIS», SRH (иного производителя с соответствиющими характеристиками). В стоимость в т.ч. входит диспетчеризация, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование, полный комплект сопуствующих материалов и оборудования согласно проектной документации, технического задания, рекомендаций завода-изготовителя) | шт. |  | Поставка лифтового оборудования | [7 empty] | Поставка лифтового оборудования
Оборудование
| 2 | D.10.10.10.105 | Полное тех.осведетельствование лифта пассажирского г/п до 1000 кг | шт
| 3 | D.10.10.10.107 | Пусконаладочные работы лифтового оборудования г/п до 1000 кг | шт.
| 4 | D.10.10.10.110 | Диспетчеризация лифтов (в т.ч. материалы) | шт.
| № | Наименование объектов, видов работ, оборудования, затрат, примечания, уточнения |  | Ед. изм. | Количество |  |  | 2025г.
[8 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь
|  | Оборудование | [5 empty] | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31 | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-31
| 1 | D.10.10.10.103 | Монтаж лифта г/п до 1000 кг с обрамлением дверных проемов | шт | 5
Лифты №1,2,3,4,5
| 1.1 | Материалы | лифты пассажирские №1,2,3 грузоподъёмностью 800 кг., скорость 1 м/с, В стоимость в т.ч. входит диспетчеризация, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование, полный комплект сопуствующих материалов и оборудования согласно проектной документации, технического задания, рекомендаций завода-изготовителя | шт. | 3 |  |  | Поставка лифтового оборудования*
| 1.2 | Материалы | лифты пассажирские грузоподъёмностью 1000 кг., скорость 1 м/с, В стоимость в т.ч. входит диспетчеризация, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование, полный комплект сопуствующих материалов и оборудования согласно проектной документации, технического задания, рекомендаций завода-изготовителя, | шт. | 2 |  |  | Поставка лифтового оборудования*
| 2 | D.10.10.10.105 | Полное тех.осведетельствование лифта пассажирского г/п до 1000 кг | шт | 5
| 4 | D.10.10.10.110 | Диспетчеризация лифтов (в т.ч. материалы) | шт | 5