## Лист1
Приложение №3 к Договору №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | "Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства"
|  | Наименование работ: | на выполнение работ по устройству системы фасадной теплоизоляционной композиционной ("мокрый фасад"), в том числе с облицовкой декоративным кирпичом и устройством декоративных элементов из композитных панелей
|  | Дата начала работ: | 2024-11-18
|  | Дата окончания работ: | 2025-05-31
№ п/п | № п/п | Наименование работ
|  |  | Ноябрь 2024 |  | Декабрь 2024 |  |  |  | Январь 2025 |  |  |  | Февраль 2025 |  |  |  | Март 2025 |  |  |  | Апрель 2025 |  |  |  | Май 2025
|  |  | 18-24 | 25-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-15 | 16-24 | 25-31 | 1-7 | 8-15 | 16-22 | 23-28 | 1-7 | 8-15 | 16-24 | 25-31 | 1-7 | 8-15 | 16-24 | 25-30 | 1-7 | 8-15 | 16-24 | 25-31
| 1 | Подготовительные работы (перебазировка и монтаж люлек, сдача люлек представителям Заказчика, испытание дюбелей)
| 2 | Герметизация вертикальных и горизонтальных швов и подготовка основания Фасада в/о Л-А
| 3 | Герметизация вертикальных и горизонтальных швов и подготовка основания Фасада в/о 15-1
| 4 | Герметизация вертикальных и горизонтальных швов и подготовка основания Фасада в/о 1-15
| 5 | Герметизация вертикальных и горизонтальных швов и подготовка основания Фасада в/о А-Л
| 6 | Монтаж утеплителя Фасада в/о Л-А
| 7 | Монтаж утеплителя Фасада в/о 15-1
| 8 | Монтаж утеплителя Фасада в/о 1-15
| 9 | Монтаж утеплителя Фасада в/о А-Л
| 10 | Устройство базового штукатурного слоя Фасада в/о Л-А
| 11 | Устройство базового штукатурного слоя Фасада в/о 15-1
| 12 | Устройство базового штукатурного слоя Фасада в/о 1-15
| 13 | Устройство базового штукатурного слоя Фасада в/о А-Л
| 14 | Нанесение декоративной штукатурки Фасада в/о Л-А
| 15 | Нанесение декоративной штукатурки Фасада в/о 15-1
| 16 | Нанесение декоративной штукатурки Фасада в/о 1-15
| 17 | Нанесение декоративной штукатурки Фасада в/о А-Л
| 18 | Монтаж утеплителя стен лоджий квартир
| 19 | Устройство базового штукатурного слоя стен лоджий квартир
| 20 | Нанесение декоративного штукатурки лоджий квартир
| 21 | Утепление, оштукатуривание вентшахт на кровле
| 22 | Монтаж декоративно-выступающих элементов из композита (откосы оконных проемов)
| 23 | Монтаж корзин для кондиционеров
| 24 | Монтаж оконных отливов
| 25 | Монтаж декоративного ограждения парапета
| 26 | Монтаж НВФ фасада на 1-ом этаже
| 27 | Устройство облицовки стен декоративным кирпичом Тиволи