## Лист1
Приложение №3
к договору подряда №____________ от __________2024г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс расположенный в квартале, ограниченном ул.Боровая-ул.Углеуральская-ул.Ф.Энгельса в Дзержинском районе города Перми. Жилой дом №2 - III этап строительства»
|  | Наименование работ: | изготовление и монтаж корзин и экранов для кондиционеров на фасаде
|  | Начало работ: | 02.12.2024 г.
|  | Окончание работ: | 23.02.2025 г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | Календарный график производства работ
|  |  |  | декабрь 2024г. |  |  |  | январь 2025г. |  |  |  |  | февраль 2025г.
|  |  |  | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23
| 1 | Подготовительные работы, Изготовление конструкций | bar: декабрь 2024г. 2-8 to январь 2025г. 20-26
| 2 | Монтаж конструкций | bar: январь 2025г. 13-19 to февраль 2025г. 17-23
| 3 | Сдача результата работ Заказчику/Генподрядчику/Управляющей компании | bar: февраль 2025г. 10-16 to февраль 2025г. 17-23