## Лист1
Приложение №3 к Договору подряда №_____________ от ____________2024 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Наименование работ: |  |  | Выполнение комплекса работ по устройству топпинговых полов
Наименование объекта: |  |  | «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»
Начало работ : |  |  | 01.05.2025г.
Окончание работ: |  |  | 31.07.2025г.
№ п/п | Наименование работ | Объем на 1 этаж | май 2025г. |  |  |  |  | июнь 2025г. |  |  |  | июль 2025г.
|  |  | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31
Подвал
1 | Устройство уклонообразующего бетонного покрытия армированного с топпингом Master Top Basf 450 с пропиткой для топпинга Master Top CC 713, включая примыкания и деформационный шов | #REF! | bar: май 2025г. 1-4 to июнь 2025г. 23-29
2 | Монтаж чугунных решеток на водоотводные лотки, металлических решеток приямков | bar: июнь 2025г. 2-8 to июль 2025г. 7-13
3 | Устройство колесоотбойников и угловой защиты колонн и стен | bar: июль 2025г. 7-13 to июль 2025г. 21-27
4 | Нанесение разметки (паркинг) | bar: июль 2025г. 14-20 to июль 2025г. 21-27
5 | Сдача результата работ | bar: июль 2025г. 28-31