## Лист1
Приложение №3 к договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Многофункциональный комплекс «Ocean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. V-й пусковой комплекс
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по устройству каменной кладки наружных и внутренних стен, вентиляционных шахт
|  | Дата начала работ: | 2024-11-01
|  | Дата окончания работ: | 2026-01-31
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | 2024 г | [11 empty] | 2025 г | [47 empty] | 2026 г
|  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
| 1 | Подвал
| 1.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича
| 2 | 1 этаж
| 2.1. | Наружная кладка стен из газоблока и кирпича
| 2.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из КБ блоков и кирпича
| 3 | 2 этаж
| 3.1. | Наружная кладка стен из газоблока
| 3.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из КБ блоков и кирпича, вентшахт
| 4 | 3 этаж
| 4.1. | Наружная кладка стен из газоблока и кирпича
| 4.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из КБ блоков и кирпича, вентшахт
| 5 | 4 этаж
| 5.1. | Наружная кладка стен из кирпича
| 5.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 6 | 5 этаж
| 6.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 7 | 6 этаж
| 7.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 8 | 7 этаж
| 8.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 9 | 8 этаж
| 9.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 10 | 9 этаж
| 10.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 11 | 10 этаж
| 11.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 12 | 11 этаж
| 12.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 13 | 12 этаж
| 13.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 14 | 13 этаж
| 14.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 15 | 14 этаж
| 15.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 16 | 15 этаж
| 16.1. | Внутренняя кладка стен и перегородок из кирпича, вентшахт
| 17 | тех.этаж
| 17.1. | Наружная кладка стен из газоблока
| 17.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из КБ блоков и кирпича, вентшахт
| 18 | Кровля
| 18.1. | Наружная кладка стен из газоблока
| 18.2. | Внутренняя кладка стен и перегородок из газоблока и кирпича
| 18.3. | Кладка парапета и вент.шахт
|  | Заказчик: | [50 empty] | Субподрядчик:
ОКЕАН СИТИ ООО СЗ
по доверенности
|  | _____________________/ | [50 empty] | _____________________/
|  | м.п. | [50 empty] | м.п.