## Лист1
Приложение №3 к Договору № Номер договора от дата договора
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска. 1 этап строительства»
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по высадке зеленых насаждений и озеленению придомовой территории, выполнению искусственного ручья
|  | Дата начала работ: | 2024-09-16
|  | Дата окончания работ: | 2024-10-31
№ п/п | № п/п | Наименование работ | Календарный график производства работ
|  |  | Сентябрь 2024 |  | Октябрь 2024
|  |  | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31
| 1 | Устройство искусственого ручья, дождевого сада
| 2 | Уплотнение грунта
| 3 | Подготовка почвы для устройства газона
| 4 | Подготовка посадочных ям
| 5 | Посадка травянистых растений, деревьев, кустарников
| 6 | Посев газона
| 7 | Устройство покрытия древесной щепы