## Лист1
Приложение №3
к договору №________________ от ______2024г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой дом по пер. Раздельному - 2- й этап»
|  | Наименование работ: | Чистовая отделка квартир 02-07-02, 02-10-03, 02-02-01 «под ключ», в том числе установка сантехнического и электрического оборудования с прокладкой инженерных коммуникаций
|  | Начало работ: | 23.09.2024г.
|  | Окончание работ: | 23.12.2024г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | Календарный график производства работ
|  |  |  | сентябрь 2024г. |  |  |  | октябрь 2024г. |  |  |  | ноябрь 2024г. |  |  |  | декабрь 2024г.
|  |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-22 | 23-30 | 1-9 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-9 | 10-16 | 17-23 | 24-31
| 1 | Черновая (подготовительная) отделка
| 2 | Чистовая (финишная) отделка
| 3 | Клининг
| 4 | Передача квартиры клиенту