## АСКУЭР
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»
| Наименование работ: | Выполнение работ по устройству автоматической системы контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭР), в т.ч. пусконаладочных работ
| Срок начала работ: | 15.12.2024г.
| Срок завершения работ: | 31.03.2025г.
№ п/п | Наименование основных этапов работ | Календарный график производства работ
|  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01
|  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
1 | Устройство автоматической системы контроля и учета энергетических ресурсов
2 | Пусконаладочные работы
| Генподрядчик | [10 empty] | Субподрядчик
ООО СК «Континент»
| Генеральный директор | [10 empty] | Директор
| _____________________ / Зуев. Н.А./ | [10 empty] | _____________________ / _______/
| м.п. | [10 empty] | м.п.