Приложение №2

к приглашению на тендер

№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по возведению монолитного железобетонного каркаса

Объект: «Строительство гостиничного комплекса 4-5* на земельном участке по адресу:

г. Пермь, ул. Окулова, 14. 2 этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО «Аквавита», ИНН 1832154212

Техзаказчик: ООО "УДС-М", ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. 0014-59/21-ПОС.2, 0014-59/21-КЖ.0, 0014-59/21-КР.2, 0014-59/21-АР.2, 0014-59/21-АС.2 разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб». (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ПГ2

Код затрат А10

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в.т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ (демонтаж опалубки, проведение лабораторного и геодезического контроля, шлифовка монолитных конструкций, вывоз оснастки и материалов с объекта строительства);

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет заключить договор с аккредитованной лабораторией, имеющий соответствующий допуск на проведение испытаний прочности монолитных конструкций; коэффициента уплотнения грунта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Согласовать с Генподрядчиком место промывки автобетоносмесителей и автобетононасосов;

  - В стоимость работ входит:

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы (вязальная проволока, фиксаторы), закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, затраты на устройство молниезащиты, в т.ч. токоотводов из арматуры и пояса из полосы, стоимость установки термовкладышей;

    - Затраты на приобретение и устройство защитных улавливающих устройств (ЗУС), защитных козырьков;

    - Доработка грунта вручную, планировка основания, очистка пазух от снега, мусора перед выполнением обратной засыпки, послойное уплотнение (толщиной не более 200 мм) обратной засыпки, мероприятия по предотвращению промерзания грунтов;

    - Устройство закладных труб и электроустановочных изделий перед бетонированием под «ключ», мероприятия по очистке полости гофрированных труб и установочных изделий от случайного попадания бетона), затраты на зимнее удорожание;

    - Затраты на устройство рабочих и деформационных швов в монолитных конструкциях, включая стоимость необходимых метериалов;

    - Автокраны (гусеничные краны) и другие грузоподъемные механизмы; использование бетононасоса и другой вспомогательной техники; временное освещение мест производства работ; доработка грунта; затраты на прогревочное оборудование (кабель, трансформаторы);

    - Вывоз с объекта дорабатываемого грунта вручную. Место вывоза грунта подрядчик определяет самостоятельно;

    - Устройство поэтажных защитных ограждений по периметру плит перекрытия. Демонтаж данных ограждений выполнять после начала работ по каменной кладке наружных стен на соответствующем этаже и после письменного согласования с Генподрядчиком.

    - Устройство поэтажных защитных ограждений лестничных маршей. Демонтаж данных ограждений выполнять только после начала работ по устройству постоянного ограждения лестничных маршей и после письменного согласования с Генподрядчиком.

    - Изготовление и монтаж сплошных деревянных щитов из доски толщ.25 мм для проемов лифтовых шахт на каждом этаже дома. Щиты установить внутри проема. Демонтаж данных щитов (ограждений) выполнять только после начала работ по устройству лифтов на соответствующем этаже и после письменного согласования с Генподрядчиком.

    - Организация и поддержание чистоты в зоне промывки автобетоносмесителей и автобетононасосов;

    - Затраты на проведение лабораторных испытаний поставляемых материалов на соответствие заявленным характеристикам;

    - Электроэнергию на бытовые нужды и воду по индивидуальным приборам учета, включая затраты на организацию электроснабжения и водоснабжения от точек подключения на стройплощадке, предоставленных Генподрядчиком, в том числе временное освещение мест производства работ с учетом действующих норм на освещение;

    - Затраты на организацию работ по уходу за бетоном, в том числе зимнее удорожание работ;

    - Накладные, плановые, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, сметную прибыль, налоги;

  - Коммерческое предложение предоставить согласно ведомости объемов работ. Цена работ за 1 ед. изм. (1м. куб.) отдельно взятого вида работ является закрытой и изменению не подлежит. При изменении объемов видов работ (уменьшение/увеличение) стоимость работ увеличивается пропорционально объему работ отдельных вдов конструкций.

  - В случае выявления ошибок, замечаний по проекту и ведомости объемов работ Субподрядчик обязан письменно предоставить замечания до начала проведения тендера. Предложение должно быть предоставлено на весь объем с учетом всего комплекса работ. Работы, не вошедшие в предложение, но необходимые для выполнения комплекса работ оплате не подлежат.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ. Субподрядчик обязан иметь допуск СРО на выполняемые виды работ.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

  - Вариант-4: аванс выплачивается в размере конкретной суммы (равной Предельной сумме текущей дебиторской задолженности) – поэтапная оплата.

Авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате равными платежами в срок до крайняя дата оплаты(ДД.ММ.ГГГГ) на основании выставляемых Субподрядчиком счетов на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по возведению (устройству) монолитного каркаса здания, включая монолитные ростверки, устройство сборных и монолитных лестничных маршей, монолитной лестнично-лифтовой клетки, устройство входных групп (в части, касающейся монолитного исполнения), монолитных приямков, обратную засыпку ростверков и пазух котлована, устройство разводки в плитах перекрытия трубы для подводки электрических кабелей, подпорных стен, силовых полов, согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней),, данного Технического задания, ведомости работ и материалов.

  - Субподрядчик обязуется нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Субподрядчик исправляет за свой счет и/или по требованию Генподрядчика возмещает любые расходы, связанные с их устранением, в том числе связанные с внесением изменений в проектную и рабочую документацию.

  - Субподрядчик обязуется обеспечить полную готовность работ для выполнения следующих этапов работ на объекте и передать выполненные работы другим подрядным организациям, выполняющим следующие этапы работ на объекте по каменной кладке стен. Передача работ оформляется трехсторонним актом приема-передачи выполненных работ и подписывается представителями Генподрядчика, Субподрядчика и лицом, выполняющим следующий этап работ.

  - При подсчете объемов работ учитывать следующие коэффициенты на трудноустранимые потери материалов: бетон монолитный каркас – 1,02; арматура – 1,05.

  - При выполнении монолитных работ Субподрядчик обеспечивает выполнение требований СП 70.13330.2012 к классу бетонных поверхностей А6.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой субподрядчиком:

- Проект производства работ на возведение монолитного каркаса;

- Технологическая карта на возведение монолитного каркаса;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Исполнительная схема бетонной подготовки;

- Исполнительная схема фундамента;

- Исполнительная схема стен и пилонов(колонн) по каждому этажу;

- Исполнительная схема плит перекрытия по каждому этажу, в том числе исполнительные схема лестничных площадок;

- Исполнительные схемы лестничных маршей;

- Исполнительные схемы закладных деталей;

- Исполнительные схемы закладных труб и электроустановочных изделий;

- Исполнительная схема обратной засыпки пазух котлована до верхнего образа фундаментов;

- Исполнительная схема обратной засыпки пазух котлована до существующих отметок земли;

- АОСР на устройство песчаной подготовки;

- АОСР на устройство бетонной подготовки;

- АОСР на монтаж опалубки монолитных конструкций;

- АОСР на армирование монолитных конструкций;

- АОСР на бетонирование монолитных конструкций;

- АОСР на устройство гидро/теплоизоляции (послойно);

- АОСР на обратную засыпку с послойным тромбованием;

- АОСР на устройство молниезащиты в теле монолитных конструкций;

- АОСР на монтаж гофротрубы и распределительных коробок;

- АООК на устройство монолитных конструкций (поэтажно);

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Протокол испытания грунтов обратных засыпок и насыпей после их уплотнения. Не менее 1-го измерения на 300м3 насыпного уплотненного грунта;

- Протоколы испытания образцов бетона на прочность при сжатии;

- Протоколы испытания монолитных конструкций на прочность;

- Ведение общего журнала работ;

- Ведение журнала бетонных работ;

- Ведение журнала ухода за бетоном в холодный период года;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-	СП 48.13330-2019 «Организация строительства»;

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";

-	ГОСТ 9573 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные;

-	ГОСТ 32310-2020 «Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве;

-	ГОСТ 52544-2006 «ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССОВ А500С И В500С»

-	ГОСТ 34028-2016 «ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

-	ГОСТ 26633-2015 «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ»

-	И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»;

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Стоимость работ также должна включать в себя:

- затраты на мероприятия по понижению воды на местах производства работ;

- затраты на содержание строительной площадки (в границах бытовых помещений Субподрядчика и мест производства работ);

- затраты на дополнительные автокраны (гусеничные краны) и другие грузоподъемные механизмы;

- временные здания и сооружения, бытовые помещения;

- осуществление входного контроля строительных конструкций, оборудования и материалов, поставляемых на строительную площадку;

- затраты на вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору, включая опалубку (минимум 3 комплекта на перекрытие) и материалы для ее эксплуатации;

- затраты на подготовку исполнительной документации, необходимые лабораторные испытания, сдачу исполнительной документации в надзорные органы, в т.ч. дополнительно предоставление всей исполнительной документации в виде скан-копии (формат pdf);

- затраты на устранение замечаний со стороны надзорных органов или специалистов по контролю качества в случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, включая дополнительные затраты на разработку или корректировку проектной документации;

- затраты на усиление, демонтаж/монтаж, вывоз и утилизацию конструкций, связанных с некачественным исполнением работ со стороны Субподрядчика.

  - Бетонирование плит перекрытия должно выполняться преимущественно с применением башенного крана, допускается применение бетононасоса. Стоимость применения бетононасоса должна быть предусмотрена в затратах.

  - Субподрядчик должны иметь положительный опыт работ по возведению монолитного железобетонного каркаса, производственно-технической базу, квалифицированных ИТР, обученных и аттестованных работников, выполняющих данный вид работ. Наличие аттестованных стропальщиков, квалифицированных электриков и сварщиков.

  - Установку и эксплуатацию башенного крана выполняет Генподрядчик, Субподрядчик вправе представить КП на установку собственного крана на фирменном бланке организации, заверенное надлежащим образом

  - Поставляемые Субподрядчиком материалы должны соответствовать проектной документации, иметь сертификаты, паспорта, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, на конструкции протоколы испытаний. Материалы должны быть новыми, нигде ранее не используемые. Субподрядчик предоставляет все материалы для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями представителями по строительному контролю Заказчика и инженера по строительному контролю Генподрядчика. Без данного Акта монтаж запрещен.

  - Доставку вспомогательных материалов до объекта, выгрузка и их подача на этаж осуществляет Субподрядчик, Генподрядчик обязуется предоставить место для складирования и хранения поставленных материалов. В стоимость материалов должны быть включены все налоговые сборы, пошлины, расходы по доставке на объект, а также погрузочно-разгрузочные работы и организация хранения.

  - До начала производства работ Субподрядчик обязан принять по Акту строительную площадку.

  - В стоимость работ не входят (при давальческой схеме):

- Рабочая арматура монолитного каркаса, включая доставку до стройплощадки – предоставляется Заказчиком по заявке Субподрядчика. Возможна частичная поставка арматуры в каркасе Субподрядчиком при согласовании с Заказчиком по объему и стоимости поставки с отдельной оплатой этих затрат.

- Сборные железобетонные элементы лестниц – предоставляются Заказчиком по заявке Субподрядчика, включая стоимость доставки на объект. Возможна поставка Субподрядчиком при согласовании с Заказчиком по объему и стоимости поставки с отдельно оплатой этих затрат.

- Затраты на башенный кран (башенный кран предоставляется генеральным подрядчиком)

- Электроэнергия на строительной площадке, используемая для работы крана, для прогрева выполненных монолитных конструкций, остальное бытовое потребление в соответствии с установленными индивидуальными приборами учета.

  - К приёмке работ предъявляются фактически выполненные объемы работ, согласно требований рабочей документации и требований СП при условии предоставления исполнительной документации.

  - Объемы работ в ведомости объемов работ указаны проектные и уточняются по факту выполненных работ соответственно проекту. Объемы работ к оплате подсчитываются по объему бетона, уложенного в тело конструкции без учета термовкладышей и отверстий размерами более 200 х200 мм.

  - Сдача результата выполненных работ производится представителям Заказчика, Генподрядчика. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП получение замечаний (предписаний) от Инспекции государственного строительного надзора Пермского края или проектной организации Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки (один рабочий день) и за свой счет. В случае не устранения замечаний в указанный срок конструкции с дефектами и замечаниями не принимаются, работы в заявленный период не оплачиваются. В случае выявления перерасхода материала без обоснования и утверждения проектного института, Генерального подрядчика и Заказчика, стоимость перерасходованного материала возмещается в полном объеме Субподрядчиком посредствам удержания из актов выполненных работ.

  - В случае выявленных отклонений от требований проекта и/или нормативных требований, повлекшие необходимость дополнительных затрат при отделке или при выполнении иных работ, эти затраты перевыставляются на Субподрядчика в полном объеме.

  - Субподрядчик информирует Заказчика и Генподрядчика за 24 часа до начала приемки скрытых работ и выполненных основных этапов работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, и актом выполнения основных этапов работ. Освидетельствования ответственных конструкций. Без сдачи скрытых работ дальнейшее выполнение работ не допускается.

  - При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Заказчика (Генподрядчика), составляется 3-х сторонний Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ. Цена работ за 1 ед. изм. (1м. куб.) отдельно взятого вида работ при этом изменению не подлежит.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ, корректировки конструктива изделий и конструкций, а также изменение материала.

  - Установку и эксплуатацию башенного крана выполняет Генподрядчик, в т.ч. производит оплату электроэнергию, потребляемую краном.

  - Субподрядчик должен обеспечить максимальную загрузку работы башенного крана. В случае простоя крана, увеличении сроков аренды крана или увеличение общего срока выполнения работ по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик вправе истребовать оплаты простоя и стоимости дополнительной аренды крана (в т.ч. оплата машинистам) в полном объеме.

  - Работы по монтажу конструкций производить в соответствии с СП70.13330.2012, перед укладкой бетонной смеси и установкой арматуры Субподрядчик обязан произвести освидетельствование опалубки конструкций совместно с Генподрядчиком и Заказчиком. При обнаружении брака опалубки, щелей, зазоров, гвоздей, искривлений, неверных геометрических размеров и т.д. Субподрядчик обязан заменить опалубку в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Опалубка должна быть прочной и жесткой, обеспечивать постоянство геометрической формы и размеров при проведении транспортировочных операций, монтаже, укладке и трамбовании, выдержки бетонной смеси, обеспечивать точность монтажа монолитных конструкций в соответствии с ГОСТ. Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52085-2003, установку и приемку опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистку и смазку производить по СП48.13330.2019 и ППР, согласованному с Заказчиком.

  - Обязательно наличие необходимого комплекта собственной опалубки для возведения монолита. Заказчик вправе выполнить осмотр, выбраковку опалубки и оснастки, а также потребовать замену некачественной оснастки.

  - В случае повреждения либо загрязнения фасадов, отделки помещений, благоустройства, конструкций или инженерных систем, произошедших по причине производимых Субподрядчиком работ – все работы по восстановлению и очистке берет на себя Субподрядчик. При приемке этажа по акту приема-передачи для выполнения работ по договору, Субподрядчик несет полную ответственность за выполненные ранее работы, а также смонтированные ранее и в период производства работ конструкции (окна, двери и т.д.) и инженерные системы.

  - Субподрядчик обязан принимать участие в еженедельных производственных совещаниях и обеспечить своего представителя наличием документов, подтверждающих его полномочия на право подписи протокола производственного совещания, а также иных документов и решений, принятых на совещаниях;

  - Субподрядчик обязан самостоятельно осуществлять вывоз строительного мусора, полученного в результате производства своих работ, со строительной площадки.

  - Площадки складирования материалов, оснастки и отходов производства обеспечивает Субподрядчик. Генподрядчик указывает место для установки контейнеров и мест складирования.

  - Поставка материалов:

- Приобретение рабочей арматуры для устройства монолитного каркаса, лестничных маршей, утеплителя, бетона, наплавляемой гидроизоляции осуществляет Заказчик (при давальческой схеме). В стоимость всех материалов входит доставка их до объекта, в т.ч. стоимость услуг бетоносмесителей. Поставка осуществляется по заявке от Субподрядчика оформленной не менее чем за 2 месяца до требуемой даты поставки. Организацию поставки материалов на Объект осуществляет Субподрядчик, в т.ч. оформление заявок, приемку, контроль приемки.

- Сопутствующие материалы закупает и поставляет Субподрядчик по согласованной с Заказчиком цене с предъявлением документов, подтверждающих закупочную цену, и документов, подтверждающих качество материалов. Генподрядчик осуществляет контроль качества поставляемых материалов.

- Все поставляемые Субподрядчиком материалы и изделия должны быть согласованы с Заказчиком, соответствовать проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и подтверждающие качество и сроки годности.

- Допускается замена указанных в проекте материалов на аналогичные с обязательным согласованием с Заказчиком, Генподрядчиком и проектной организацией, если замена не приводит к увеличению стоимости и ухудшению качественных характеристик.

- Субподрядчик обязан регулярно (в согласованные с Заказчиком и Генподрядчиком сроки) подавать заявки на материалы за 2 месяца до момента фактического выполнения работ (при давальческой схеме).

- Разгрузку, организацию хранения, перебазировку на стройплощадке всех материалов, оборудования, оснастки и прочего Субподрядчик осуществляет за свой счет.

  - Договор на лабораторные испытания и геодезическое сопровождение строительства монолитного каркаса с аккредитованной на данный вид работ организацией заключает Субподрядчик по письменному согласованию с Генподрядчиком. Если в ходе производства работ у Заказчика или Генподрядчика возникли сомнения по поводу верности предоставленных геодезических съемок и протоколов испытания, Заказчик вправе привлечь стороннюю независимую организацию, также имеющую аккредитацию на данный вид работ. В случае, если сомнения Заказчика или Генподрядчика подтверждаются, официальным заключением сторонней независимой организацией, затраты, выставленные данной организацией за оказанные услуги, будут перевыставлены Субподрядчику.

  - Субподрядчик обязан регулярно вести и предоставлять на проверку Генподрядчику исполнительную документацию (в т.ч. общий журнал работ, журнал бетонных работ и иные). Субподрядчик ежемесячно вместе с предъявляемыми к приемке работ актами КС-2, КС-3 обязан предоставлять подписанную исполнительную документацию на выполненные объемы работ по реестру в 4-х экземплярах и в электронном виде в форме скан-копии в формате pdf, исполнительные схемы, съемки также предоставляются в dwg (в т.ч. общий журнал работ, журнал входного контроля, журнал бетонных работ включая температурные листы прогрева бетона).

  - Наличие подписей ответственных (уполномоченных) представителей Субподрядчик, Генподрядчика и Заказчика на исполнительных геодезических съемках обязательно.

  - Допуск работников на строительную площадку осуществляется строго при наличии у работника пропуска, оформленного в службе безопасности Заказчика. К рабочим местам допускаются рабочие, имеющие все необходимые средства индивидуальной защиты. Генподрядчик вправе организовать допуск на строительную площадку с организацией автоматизированной системы СКУД.

  - Временные помещения (бытовки) обеспечивает Субподрядчик, подключение к электросетям и место их установки согласовывается с Генподрядчиком. Внешнее оформление бытовок должно соответствовать стандартам оформления строительных площадок ООО «УДС-М». Так же Субподрядчик организует временный проезды и проходы к своим бытовым помещениям, за исключением проходов общего пользования, и осуществляет их содержание до окончания выполнения работ.

  - Присутствие ИТР Субподрядчик во время производства работ обязательно. Работы без ИТР производить запрещено.

  - Специалисты Субподрядчика обязаны при производстве работ соблюдать технику безопасности, правила охраны труда и

  - Субподрядчик обеспечивает своих работников комплектами сезонной спецодежды, средствами индивидуальной защиты, инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения данного вида работ. На спецодежде должен быть нанесен название организации Субподрядчика.

  - Субподрядчик предоставляет приказ на ответственное лицо за производство работ и соблюдение правил ОТ и ТБ, заверенные копии удостоверений по ТБ, ПБ, заверенные копии удостоверений стропальщиков, списки работников с указанием должностей, а также доверенность на приемку материалов и подписание актов за предоставленную технику.

  - Субподрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности, правила охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, зависящие от производственной деятельности Субподрядчик при нахождении на строительной площадке и в пределах 5-ти метров от нее, нести за свой счет ответственность в случае их нарушения.

  - Все работники Субподрядчика до начала производства работ должны быть обучены по охране труда, пожарно-техническому минимуму, промышленной безопасности (если для производства этих работ используются подъемные сооружения), электробезопасности, аттестованы и иметь соответствующие удостоверения.

  - При выполнении работ Субподрядчик обязан строго соблюдать требования по организации работ в условиях действующих сан-эпидемиологических ограничений и выданных предупреждениях о неблагоприятных метеорологических условиях. Ответственность за нарушения действующих ограничений несет Субподрядчик.

  - По окончанию полного комплекса работ (устройства конечных монолитных конструкций), Субподрядчик обязан в течении 30 календарных дней завершить все виды работ, устранить все выявленные замечания и недоставки, вывезти с территории строительной площадки оборудование, оснастку и прочие собственные материалы, а также выполнить полную очистку строительной площадки и мест производства работ от строительного мусора (появившегося в процессе производства работ).