## Лист1
[35 empty] | Приложение №3 к Договору № | Номер договора от дата договора
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Строительство гостиничного комплекса 4-5* на земельном участке по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 14. 2 этап строительства»
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по возведению монолитного железобетонного каркаса
|  | Дата начала работ: | 2024-11-01
|  | Дата окончания работ: | 2025-10-31
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01
|  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
| 1 | Фундаментная плита
| 1.1. | Устройство бетонной подготовки
| 1.2. | Устройство фундаментной плиты
| 2 | Монолитный каркас ниже отм. 0.000
| 2.1. | Вертикальные конструкции
| 2.2. | Плита перекрытия
| 2.3. | Гидроизоляция и утепление
| 3 | Монолитный карска выше отм. 0.000
| 3.1. | 1-5 этажи
| 3.2. | 6-13 этажи
| 3.3. | Пристроенные помещения