Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж систем вентиляции и дымоудаления, в т.ч. пуско-наладочные работы

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 3-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 4-й этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ ИСК «УралДомСтрой», ИНН 1832121908

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №1411-21-ОВ2 ООО «ЗОДЧИЙ» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ЭЛ5

Код затрат: D6010

- Обязательные условия организационного характера

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3), в.т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - Приобретение и поставку материалов и оборудования осуществляет Субподрядчик.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Поэтапная сдача работ Подрядчиком по акту выполненных работ. Сдача результата выполненных работ совместно представителям Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного строительного надзора. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

- Условия и порядок расчетов:

  - Вариант-6: авансирование работ в пределах Предельной суммы текущей дебиторской задолженности (Ведомость предусматривает только работы либо материал давальческий).

Авансовый платеж в сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

Оплата за выполненные работы производится за вычетом полученной Субподрядчиком предоплаты до полного зачета суммы оплаченного аванса стоимостью выполненных Субподрядчиком работ.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по монтажу систем вентиляции и дымоудаления жилого дома, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Субподрядчик обязан получать положительные заключения испытательной пожарной лаборатории на качество, регламент и соответствие пределу огнестойкости. Вызов лаборатории осуществлять поэтапно, в соответствии с согласованным графиком производства работ. Включить данные затраты в стоимость работ по монтажу воздуховодов.

  - По завершению монтажных работ Субподрядчик организовывает проведение пуско-наладочных работ. После завершения на объекте работ по монтажу всех инженерных систем/коммуникаций Подрядчик принимает участие в проведении комплексных испытаний и сдаче системы Инспекции государственного строительного надзора.

  - Паспортизация смонтированных вентиляционных систем с составлением паспортов в 2-х экземплярах (оригиналов).

  - Сдать паспорта на смонтированное вентиляционное оборудование с гарантийными талонами и инструкциями по эксплуатации;

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля качества;

- Исполнительные схемы систем вентиляции;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов систем вентиляции;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок;

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов;

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты воздуховодов;

- Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация);

- Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;

- Акт приемки оборудования после комплексного опробования;

- Паспорта систем вентиляции и кондиционирования;

- Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;

- Поквартирные и офисные исполнительные схемы разводки на бумажном носителе, заверенные печатью и представителем организации, на электронном носителе в формате pdf с подписанием номеров квартир и в программе AutoCad с предоставлением общего реестра номеров квартир и серийных номеров счетчиков;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП73.133330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

- СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций;

- ГОСТ Р 59637-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте;

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834— 75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

- ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции;

- ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза;

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия;

- ГОСТ 32299-2013 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва;

- ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза;

- ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и сред­ства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа;

- ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности;

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1);

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

И иная нормативная документация, указанная в рабочей документации.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчик ознакомиться с проектной документацией в течении 10 календарных дней после заключения договора и направит, при наличии, замечания в адрес Генподрядчика (Заказчика). При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

В дальнейшем, Генподрядчик (Заказчик) оставляет за собой право отказать в приемке дополнительных видов работ, не учтенных Субподрядчиком при получении проектной документации.

  - После получения аванса, Субподрядчик в течении 7 календарных дней предоставит график поставки оборудования на объект.

  - Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией, но не выполненных, под предусмотренные проектной документацией инженерные сети вентиляции и дымоудаления Субподрядчик выполняет своими силами. Заделку отверстий негорючими материалами с нормируемым пределом огнестойкости в местах прокладки воздуховодов через стены и перекрытия Субподрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Подключение вентиляционного оборудования и заземление (вентиляторы, клапаны дымоудаления и т.п.) выполняет Субподрядчик.

  - Выполнить все необходимое заземление оборудования на кровле, предусмотренное проектной документацией.

  - Воздуховоды дымоудаления (с нормируемыми пределами огнестойкости), в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций, должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм (п.6.13 СП 7.131302013).

  - Перед изготовлением воздуховодов произвести контрольные замеры на строительной площадке. Не допускается крепление кронштейнов к вентиляционным шахтам.

  - Вентиляционные установки установить на виброгасителях.

  - Предусмотреть защиту изоляции воздуховодов на кровле.

  - В стоимость монтажа вентиляционных решеток, устанавливаемых в коридорах МОП, должна быть включена покраска решеток в цвет стен согласно дизайн-проекта. Выполнить установку образцов решеток на демо-этаже для согласования с Заказчиком

| Генподрядчик: ООО СК «Континент» Генеральный директор ________________________ / Зуев Н.А. м.п. | Субподрядчик: Директор ________________________ / _________/ м.п. |
| --- | --- |