## Лист1
Приложение №3
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 3-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 4-й этап строительства»
|  | Наименование работ: |  | на выполнение работ по монтажу систем вентиляции и дымоудаления, в т.ч. пуско-наладочные работы
|  | Дата начала работ: |  | 2024-11-18
|  | Дата окончания работ: |  | 2026-07-31
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
|  |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
|  |  | 18-30 | 1-31 | 1-31 | 1-28 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-28 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31
| 1 | Монтаж систем вентиляции вертикадьных участков вентиляционных шахт | bar: 2024-11-01 to 2025-03-01
| 2 | Монтаж систем вентиляции горизонтальных участков от вентиляционных шахт в строительном исполнении (подвал, квартиры) | bar: 2025-01-01 to 2025-11-01
| 3 | Монтаж ситем ПД, ВД | bar: 2024-12-01 to 2026-02-01
| 4 | Монтаж противопожарных клапанов | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
| 5 | Монтаж кровильного оборудования | bar: 2025-10-01 to 2026-03-01
| 6 | Монтаж вентиляционных решеток в квартире и МОП | bar: 2026-04-01 to 2026-06-01
| 7 | Пусконаладочные работы | bar: 2025-08-01 to 2026-03-01