## Лист1
Приложение №3 к Договору №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального значения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77»
|  | Наименование работ: | на выполнение работ по устройству навесной фасадной системы ТП и ДНС
|  | Дата начала работ: | 2024-10-01
|  | Дата окончания работ: | 2024-11-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь |  | ноябрь
| 1 | Разработка раздела КМД
| 2 | Устройство подсистемы ТП
| 3 | Устройство НФС ТП
| 4 | Устройство кровли ДНС
| 5 | Устройство подсистемы ДНС
| 6 | Устройство НФС ДНС