## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального значения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77».
|  | Наименование работ: | Комплекс работ по устройству офиса технического заказчика
|  | Дата начала работ: | 01.10.2024 г.
|  | Дата окончания работ: | 28.02.2025 г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | октябрь | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
|  |  | 15.08 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28
| 1 | Демонтажные работы
| 2 | Предчистовая отделка
| 2.1 | Устройство сетей отопления
| 2.2 | Устройство сетей электроснабжения
| 2.3 | Устройство сетей ВиК
| 2.4 | Устройство сетей вентиляции
| 2.5 | Сети кондиционирования
| 3 | Чистовая отделка
| 3.2 | Устройство сетей электроснабжения.(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 3.3 | Устройство сетей ВиК.(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 3.4 | Устройство сетей вентиляции(Установка конечных приборов). Пусконаладка.
| 3.5 | Сети кондиционирования(Установка конечных приборов). Пусконаладка.