## Лист1
Приложение №3 к договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, Ограниченном улицами Молодёжная, 40 лет Победы, пр. Калашникова, пр. Рупасова, вдоль ул. Молодежной в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №3».
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по устройству парапетных крышек на подпорной стене
|  | Дата начала работ: | 08.10.2024г.
|  | Дата окончания работ: | 23.10.2024г.
№ п/п | № п/п | Наименование видов работ |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2024-10-01
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
| 1 | Устройство парапетных крышек