## График
Приложение №3 к Договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»
| Наименование работ: | выполнение работ по устройству полусухой стяжки полов
| Дата начала работ: | 2025-02-16
| Дата окончания работ: | 2025-05-15
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | 2025
|  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
|  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15
Секция А
1 | Устройство полусухой стяжки пола 2 эт
2 | Устройство полусухой стяжки пола 3 эт
3 | Устройство полусухой стяжки пола 4 эт
4 | Устройство полусухой стяжки пола 5 эт
5 | Устройство полусухой стяжки пола 6 эт
6 | Устройство полусухой стяжки пола 7 эт
7 | Устройство полусухой стяжки пола 8 эт
8 | Устройство полусухой стяжки пола 9 эт
9 | Устройство полусухой стяжки пола 1 эт
Секция Б
1 | Устройство полусухой стяжки пола 2 эт
2 | Устройство полусухой стяжки пола 3 эт
3 | Устройство полусухой стяжки пола 4 эт
4 | Устройство полусухой стяжки пола 5 эт
5 | Устройство полусухой стяжки пола 6 эт
6 | Устройство полусухой стяжки пола 7 эт
7 | Устройство полусухой стяжки пола 8 эт
8 | Устройство полусухой стяжки пола 9 эт
9 | Устройство полусухой стяжки пола 1 эт