## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | "Жилой комплекс с в квартале, ограниченном ул.Кирова-ул.К. Маркса- ул.Шумайлова-ул.Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства – жилой дом №3 и III этап строительства паркинга.".
|  | Наименование работ: | Изготовление, поставка и монтаж алюминиевых светопрозрачных противопожарных конструкций
|  | Дата начала работ: | 2024-10-16
|  | Дата окончания работ: | 2024-11-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | Месяц.год |  |  |  | Месяц.год |  |  |  | Месяц.год |  |  |  | Месяц.год |  |  |  | Месяц.год
|  |  | 1-6 | 7-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30
Витражные алюминиевые конструкции
| 1 | Разработка и согласование рабочей документации
| 2 | Заказ и поставка материалов
| 3 | Монтаж витражных конструкций с остеклением 2 секции
| 4 | Монтаж витражных конструкций с остеклением 3 секции
| 5 | Выполнение мероприприятий по защите конструкций
| 6 | Монтаж откосов, подоконников, нащельников и т.д.