## Лист1
Приложение №3 к договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 3-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 4-й этап строительства
|  | Наименование работ: | выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических изделий
|  | Дата начала работ: | 2024-11-01
|  | Дата окончания работ: | 2025-06-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | 2024 | [7 empty] | 2025
|  |  |  | нобярь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30
| 1 | Изготовление и монтаж металлических балок котельной и рам Р-1
| 2 | Изготовление и монтаж металлического люка ЛП1
| 3 | Изготовление и монтаж металлической лестницы ЛМ1, ЛМ2
| 4 | Монтаж сетчатого ограждения Огр-1
| 5 | Монтаж ограждений лестничных клеток в осях "3а-4а/Да-Еа","6а-7а/Да-Еа", "5а-6а/Аа-Ба"
| 6 | Монтаж ограждений переходного балкона БП-L.12Р
| 7 | Монтаж ограждения Оп-1 площадки лестницы в осях "3а-4а/Да-Еа", "6а-7а/Да-Еа"
| 8 | Монтаж ограждения Ог-2 лестницы в осях "5а-6а/Аа-Ба"
| 9 | Монтаж ограждения Ог-3 лестницы в котельной
| 10 | Изготовление и монтаж металлического люка приямка Прк-1
| 11 | Изготовление и монтаж вентиляционного зонта
| 12 | Изготовление и монтаж металлоконструкций входных групп
| 13 | Покраска всех металлоконструкций
|  | Заказчик: | [14 empty] | Субподрядчик:
по доверенности
|  | _____________________/ | [14 empty] | _____________________/
|  | м.п. | [14 empty] | м.п.