## Лист1
Приложение №3
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе в г. Ижевска. II этап строительства»
|  | Наименование работ: | на выполнение работ по монтажу систем вентиляции и дымоудаления, в т.ч. пуско-наладочные работы
|  | Дата начала работ: | 2024-12-01
|  | Дата окончания работ: | 2026-09-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
|  |  | 1-31 | 1-31 | 1-28 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-28 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30
| 1 | Секция 1
| 1.1 | Монтаж систем вентиляции вертикадьных участков вентиляционных шахт | bar: 2024-12-01 to 2025-10-01
| 1.2 | Монтаж систем вентиляции горизонтальных участков от вентиляционных шахт в строительном исполнении (подвал, квартиры) | bar: 2025-04-01 to 2026-01-01
| 1.3 | Монтаж ситем ПД, ВД | bar: 2025-01-01 to 2025-11-01
| 1.4 | Монтаж противопожарных клапанов | bar: 2026-01-01 to 2026-07-01
| 1.5 | Монтаж кровильного оборудования | bar: 2025-10-01
| 1.6 | Монтаж вентиляционных решеток в квартире и МОП | bar: 2026-07-01 to 2026-09-01
| 1.7 | Пусконаладочные работы | bar: 2026-07-01 to 2026-09-01
| 2 | Секция 2
| 2.1 | Монтаж систем вентиляции вертикадьных участков вентиляционных шахт | bar: 2024-12-01 to 2025-06-01
| 2.2 | Монтаж систем вентиляции горизонтальных участков от вентиляционных шахт в строительном исполнении (подвал, квартиры) | bar: 2025-03-01 to 2025-08-01
| 2.3 | Монтаж ситем ПД, ВД | bar: 2025-01-01 to 2025-07-01
| 2.4 | Монтаж противопожарных клапанов | bar: 2026-01-01 to 2026-07-01
| 2.5 | Монтаж кровильного оборудования | bar: 2025-10-01
| 2.6 | Монтаж вентиляционных решеток в квартире и МОП | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
| 2.7 | Пусконаладочные работы | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
| 3 | Секция 3
| 3.1 | Монтаж систем вентиляции вертикадьных участков вентиляционных шахт | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
| 3.2 | Монтаж систем вентиляции горизонтальных участков от вентиляционных шахт в строительном исполнении (подвал, квартиры) | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01
| 3.3 | Монтаж ситем ПД, ВД | bar: 2025-05-01
| 3.4 | Монтаж противопожарных клапанов | bar: 2025-09-01
| 3.5 | Монтаж кровильного оборудования | bar: 2025-10-01
| 3.6 | Монтаж вентиляционных решеток в квартире и МОП | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
| 3.7 | Пусконаладочные работы | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01