## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова- ул. К. Маркса- ул. Шумайлова- ул. Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска. IV-й этап строительства- Жилой дом №4 и IV этап строительства паркинга»
|  | Наименование работ: | Устройство стальных подпорных стен
|  | Дата начала работ: | 2024-09-10
|  | Дата окончания работ: | 2024-09-30
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Сентябрь 2024
|  |  | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
| 1 | Бурение скважин
| 2 | Уборка и вывоз грунта