## отопление
Приложение №3 к договору №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | Многофункциональный комплекс, расположенный на участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска. Офисный центр.
| Наименование работ: | Календарный график производства работ на монтаж систем пожарной безопасности и системы автоматизации дымоудаления (АПС, АДУ), автоматического пожаротушения (АПТ)
| Дата начала работ: | 2024-09-16
| Дата окончания работ: | 2025-03-31
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01
|  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
1 | Прокладка кабельной продукции для пожарных извещателей, речевых и световых оповещателей в квартирах и МОП, клапанов ВД и ПД (АПС, СОУЭ, АДУ)
2 | Монтаж оборудования системы пожарной сигнализации, автоматизации, дымоудаления и системы оповещения о пожаре (АПС, СОУЭ, АДУ)
3 | Монтаж пожарных датчиков, речевых и световых оповещателей в МОП (АПС, СОУЭ, АДУ)
4 | Пусконаладочные работы АПС, СОУЭ, АДУ
5 | Прокладка кабельной продукции для автоматического пожаротушения (АПТ)
6 | Монтаж оборудования, трубопроводов автоматического пожаротушения (АПТ)
7 | Пусконаладочные работы (АПТ)
8 | Проведение комплексных испытаний
| Генподрядчик | [20 empty] | Субподрядчик
ООО СК «Континент»
| Генеральный директор | [20 empty] | Директор
| ____________________________ / Зуев Н.А. | [20 empty] | ____________________________ /
| м.п. | [20 empty] | м.п.