## Лист1
Приложение №3 к Договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс на ул. Клубной в Ленинском районе г. Ижевска. 1 этап строительства»
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по устройству покрытия из резиновой крошки, геопластики
|  | Дата начала работ: | 16.10.2024г.
|  | Дата окончания работ: | 30.05.2025г.
№ п/п | № п/п | Наименование видов работ | Календарный график производства работ
|  |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01
|  |  | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30
| 1 | Основание искуственного холма на склоне
| 2 | Основание геопластики
| 3 | Устройство подложки из черной резиновой крошки
| 4 | Устройство резинового покрытия по RAL
| 5 | Нанесение разметки на спортивной площадке
|  | Заказчик |  | Подрядчик
ООО «Квартал»
|  | по доверенности |  | Директор
|  | ________________________ / Шепелев Л.В. |  | ________________________ /
|  | м.п. |  | м.п.