## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова- ул. К. Маркса- ул. Шумайлова- ул. Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска. III-й этап строительства- Жилой дом №3 и III этап строительства паркинга.Блок2»
|  | Наименование работ: | Предчистовые и чистовые отделочные работы 4 секция
|  | Дата начала работ: | 2024-12-01
|  | Дата окончания работ: | 2025-06-14
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  |  | Декабрь 2024 |  |  |  | Январь 2025 |  |  |  | Февраль 2025 |  |  |  | Март 2025 |  |  |  | Апрель 2025 |  |  |  | Май 2025 |  |  |  | Июнь2025
|  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30
Квартиры и офисные помещения 1-9 эт
Оштукатуривание стен
Устройство ГКЛ конструкций, откосов
Уборка и клининг
МОП 2-9 этажи
Оштукатуривание стен
Устройство ГКЛ конструкций стен, потолков, откосов
Укладка керамогранита пол и стены
Подготовка стен и потолков к покраске
Покраска стен и потолков за 1 раз
Монтаж подвесных потолков
Покраска стен 2 раз
Монтаж декоративных элементов, лючков
Уборка и клининг
Лестничные клетки
Оштукатуривание стен
Подготовка стен, маршей и потолков к покраске
Покраска стен и потолков за 2 раза
Уборка и клининг
МОП 1 этаж, МОП подвал и паркинг
Оштукатуривание стен
Устройство ГКЛ конструкций стен, потолков, откосов
Укладка керамогранита пол и стены
Подготовка стен и потолков к покраске
Покраска стен и потолков за 1 раз
Монтаж подвесных потолков
Покраска стен 2 раз
Монтаж декоративных элементов, лючков
Уборка и клининг
Устройство Демо-этажа