Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу

алюминиевых светопрозрачных конструкций

Объект: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Ньютон» ИНН 1831185271

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № АС-18-05/2022-1-АР, АС-18-05/2022-1-АС.2 (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ДНК

Код затрат: В2020

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора Проект производства работ, при условии производства работ с использованием люлек.

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора Технологическую карту.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает:

    - Все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, в том числе разработка АТР;

    - Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору; выгрузка материалов и их подача на этаж к месту монтажа.

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций.

1.7.4.	В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, устройство внутренних откосов, а также антикоррозийная защита конструкций).

1.7.5.	В стоимость работ входит проведение регулировки после выполнения монтажных работ, а также дополнительную регулировки после ввода объекта в эксплуатацию (перед передачей квартир собственникам).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, Проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - В течение всего срока действия договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (установленным Субподрядчиком) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу.

Субподрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях:

- услуги башенного крана – 2 400,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги мачтового подъемника – 940,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги лифта - 500,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги оператора подъемника (стропальщика) –500,00 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС,

- предоставление Субподрядчику бытового помещения в пользование на время проведения работ по настоящему договору - 8 200,00 рублей за один месяц, в том числе НДС,

- услуги по подключению бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 1 500,00 рублей, в т.ч. НДС, за одну точку подключения,

- услуги электромонтажника -  360 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора «Альбом технических решений».

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке материалов и монтажу алюминиевых светопрозрачных конструкций, ограждений, подоконных досок согласно «Рабочей документации» (и всех изменений к ним), ведомости работ и материалов, данного технического задания и «Альбома технических решений».

  - Характеристики заполнения витражных конструкций, открывание и фурнитуру принять согласно приложению «Характеристики и заполнение».

  - На каждый витраж (изделие) предоставить паспорт.

  - Обязательная маркировка всех стеклопакетов внутри дистанционной рамки. Не допускается маркировка стеклопакета путем установки наклеек!

  - До начала производства работ выполнить контрольные замеры проемов Изготовление конструкции допустимо только на основании фактических замеров. Согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком тип применяемого профиля, открывание и конфигурацию.

  - Произвести испытание применяемых анкеров с предоставлением актов специализированной организацией.

  - Способ нанесения цвета на профиль – полимерно-порошковое окрашивание.

  - При разработке «Альбома технических решений» принять во внимание Дизайн-проект 1 этажа.

  - Крепление витражных конструкций к ж/б каркасу здания осуществлять с помощью серийных монтажных узлов/монтажных деталей/монтажных пластин, разработанных в «Альбомах технических решений» производителей витражных систем.

  - Все наружные швы монтажной пены (примыкание профиля к фасаду) загерметизировать герметиком гидроизоляционным для наружных работ.

  - Требуемое сопротивление дверей в «теплом» контуре должно соответствовать нормативной документации.

  - Субподрядчик в обязательном порядке производит оклейку оконных профилей (снаружи и изнутри), откосов и подоконных досок защитной пленкой, а также обертывание стеклопакетов пленкой. Снятие пленки выполняется Субподрядчиком при подготовке квартир к передаче собственникам по требованию Генподрядчика, при этом также Субподрядчик очищает конструкции от пятен монтажной пены и герметика, а также очищает стеклопакеты от наклеек. Включить вышеуказанные работы в стоимость работ.

  - При приемке выполненных работ (актов выполненных работ) фактическая площадь каждой смонтированной конструкции измеряться для увеличения/уменьшения стоимости не будет. Стоимость 1 конструкции и стоимость монтажа 1 конструкции неизменна в соответствии с ее изначальной базовой конфигурацией, рассчитанной исходя из площади, заданной ведомостью объемов работ и материалов.

  - После монтажа ПВХ подоконников и откосов Субподрядчик выполняет срезку и уборку излишней монтажной пены.

  - Высота порогов дверей на путях эвакуации не должна превышать 0,014 м.

  - Цвет доводчиков применить в цвет конструкции.

  - Субподрядчик в обязательном порядке предоставляет своих представителей на время передачи квартир собственникам для устранения замечаний. Факт отсутствия представителя будет фиксироваться трехсторонним актом (Управляющая компания, Застройщик, Заказчик) и все возникшие в связи с этим затраты буду удерживаться с Субподрядчика из суммы гарантийного удержания.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- акты на скрытые работы по всем конструкциям;

- приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- технологическая карта на монтаж светопрозрачных конструкций;

- паспорта на все витражи (конструкции);

- инструкция по эксплуатации витражей;

- сертификаты соответствия и декларации о соответствии;

- протоколы испытаний;

- журнал актов входного контроля, приемки, складирования и хранения изделий, материалов, конструкций и оборудования;

- отчет по тепловизионному обследованию всех смонтированных конструкций;

- иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

-	СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

-	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

-	ГОСТ 21519-2022 Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия;

-	ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия

-	ГОСТ 25621-2023 Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

-	ГОСТ 30778-2001. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия";

-	ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

-	ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

-	И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - При монтаже обеспечивать выравнивание конструкций в отдельном проёме учитывая общую вертикальность конструкций по всей вертикали проемов и единую горизонтальность по этажу.

  - Перед началом массовой установки конструкций выполнить монтаж одной витражной конструкции. Согласовать крепление с заказчиком и генподрядчиком (при необходимости – с проектной организацией) для дальнейшего производства работ. Не допускается применять короткие анкерные пластины и крепиться анкерами в край ж/б перемычек и кирпича. В случае, если при монтаже конструкций к ж/б перемычкам в перемычках возникают значительные сколы и от Заказчика, Генподрядчика или Проектной организации (авторский надзор) будет получено предписание о ремонте перемычек, Субподрядчик выполняет ремонт за свой счет.

  - В случае необходимости устройства каких-либо дополнительных крепежей, требующих устройства в керамические блоки Porotherm, использовать исключительно дрель (шуруповерт) со сверлом по керамическим материалам.

  - Подсистема должна предусматривать возможность установки системы витражного остекления отдельно (для закрытия теплового контура).

  - Витражная система должна быть ремонтопригодна без демонтажа облицовочного материала вне зоны повреждения.

  - Монтаж Холодных витражей лоджий и балконов производится в металлический каркас ограждений лоджий и балконов. Предусмотреть узлы крепления при разработке «Альбома технических решений».

  - Характеристики заполнения витражных конструкций принять согласно разделу 5 Технического задания.

5. Характеристики и заполнение

Технические характеристики конструкций и дополнительные требования по монтажу витражей теплых серий

|  | Теплые витражи наружные (1 этаж) | Теплые витражи наружные (9-10 этажи) |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | Система витражного остекления стоечно-ригельной серии. |  |
|  | Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,73 м2*С/Вт. |  |
| Профиль | Алюминиевый профиль Алютех ALT F 50. Цвет профиля наружный, внутренний – RAL 9011 (возможна замена цвета по согласованию с Заказчиком) | Алюминиевый профиль Алютех ALT F 50. Цвет профиля наружный, внутренний - RAL 7024. |
| Остекление | - Оконные блоки и витражи – Двухкамерный стеклопакет: по формуле 6мм AGC Stopsol Phoenix Clear (зак.)–14мм Аргон 90%–4мм Planibel Clear(зак.)–12мм Аргон 90%–4 Planibel Top N+T - Для дверей в витражах – Однокамерный мультифункциональный стеклопакет по формуле 6мм AGC Stopsol Phoenix Clear (зак.)–16мм Аргон 90%–4 Planibel Top N+T - Для стеклопакетов на дверях (на путях эвакуации): 6мм Stopsol Phoenix Clear(зак.)–16мм Аргон 90%–6 мм Planibel Clear (зак.)–16мм Аргон 90%–4.4.2 триплекс Top N поз.5 (зак.) Для Поз.1 витражного остекления 1го этажа применить стеклопакет без закаленного стекла: 6мм AGC Stopsol Phoenix Clear–14мм Аргон 90%–4мм Planibel Clear–12мм Аргон 90%–4 Planibel Top N+T Для закаленного стекла применить обработку кромки: шлифовка/полировка, Маркировка по ГОСТ | Оконные блоки и витражи – Двухкамерный стеклопакет: по формуле 6мм AGC Stopsol Phoenix Clear (зак.)–14мм Аргон 90%–4мм Planibel Clear(зак.)–12мм Аргон 90%–4 Planibel Top N+T Для дверей в витражах – Однокамерный мультифункциональный стеклопакет по формуле 6мм AGC Stopsol Phoenix Clear (зак.)–16мм Аргон 90%–4 Planibel Top N+T Для закаленного стекла применить обработку кромки: шлифовка/полировка, Маркировка по ГОСТ |
| Элементы открывания | Дверные блоки, оконные створки Алютех ALT W 62. Петли трёхзвенные на подшипнике Сатурн (Набережные челны) Доводчик: DORMA TS 83 EN 3-6 (на путях движения МГН), - Для дверей входа в подъезд ручка – СДР-13 д.38, на остальных дверях ручка РДП 500 Открывание дверей – в соответствии с рабочей документацией. Предусмотреть установку и подключение врезного электрозамка для подключения системы СКУД на дверях для входа в колясочную (при наличии) в составе: Защёлка электромеханическая effect 138 13 FAFIX, Накладка effect 688, Ответная часть effect 807-10, EA 280 ABLOY Кабельпереход хром – возможно согласовать тип защелки СКУД дополнительно с Заказчиком Предусмотреть ручку открывания на высоте 1,7 от пола (удлинитель ручки при необходимости) Фурнитура – ROTO, Шуко (с ограничителем ошибочных действий, с устройством, предохраняющим створки от провисания, с микропроветриванием и полной обвязкой створок в соответствии с проектом) Ручка оконных конструкций Шуко. | Створка ПВХ ШУКО 70 мм (аналог возможен только после согласования Заказчика) - Цвет профиля наружный, внутренний - RAL 7024, уплотнитель – серый. Тип профиля возможно согласовать с Заказчиком дополнительно. Открывание створок – в соответствии с рабочей документацией. Открывание створок – внутрь. Детский замок на каждой створке. Фурнитура – ROTO, Шуко (с ограничителем ошибочных действий, с устройством, предохраняющим створки от провисания, с микропроветриванием и полной обвязкой створок в соответствии с проектом) Ручка оконных конструкций Шуко. |
| Подоконные доски: | Из ПВХ-профиля толщиной ~ 20 мм, с торцевыми заглушками. | Из ПВХ-профиля толщиной ~ 20 мм, с торцевыми заглушками. |
| Отливы, нащельники: | Из оцинкованной стали t = 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 9011 В местах примыкания к благоустройству применить нащельники из нерж.стали 50х50мм с дополнительной гидроизоляцией узла. | Из оцинкованной стали t=0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7024 |
| Закладные | Предусмотреть конструкции усиления основания витражей (порогов операния) с утеплением | Для сборки витражей использовать болты из нерж.стали. Крепление к плитам перекрытия – клиновой анкер с горячим цинкованием |

Технические характеристики конструкций и дополнительные требования по монтажу витражей холодных серий

|  | Остекление лоджий, балконов (2-10 этажи) | Внутренние витражи, алюминиевые двери |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Алюминиевый профиль Алютех (или аналог Татпроф только при согласовании с Заказчиком). Цвет профиля наружный, внутренний – RAL 7024. | Алюминиевый профиль Алютех ALT F 50, С 48. Цвет профиля наружный, внутренний – RAL 9011. |
| Остекление: | - Для светопрозрачных фрагментов фасада- Стекло: 6мм Stopsol Phoenix Clear (зак.) - Покрытие на наружном стекле - AGC Stopsol Phoenix Clear – установить на уличную сторону Предусмотреть конструкцию ограждения для лоджий высотой не менее 1,2м с отдельным операнием, цвет RAL 7024 (в случае отсутствия каменного ограждения) Для закаленного стекла применить обработку кромки: шлифовка/полировка, Маркировка по ГОСТ | Стекло: 6мм (зак.). Для стеклопакетов на дверях (на путях эвакуации): 4.4.2 триплекс Для закаленного стекла применить обработку кромки: шлифовка/полировка, Маркировка по ГОСТ |
| Элементы открывания | Створки: - поворотно-откидные – Фурнитура Сатурн (Набережные челны) Открывание створок – в соответствии с рабочей документацией. Детский замок на каждой створке. | - Дверные блоки АЛЮТЕХ С 48 Петли трёхзвенные на подшипнике Сатурн (Набережные челны) Доводчик: DORMA TS 83 EN 3-6 (на путях движения МГН), - Для дверей входа в подъезд ручка – СДР-13 д.38, на остальных дверях ручка РДП 500 - Открывание дверей – в соответствии с рабочей документацией. - Предусмотреть установку и подключение врезного электрозамка для системы СКУД на вторую дверь в тамбуре для входа в подъезд в составе: Защёлка электромеханическая effect 138 13 FAFIX, Накладка effect 688, Ответная часть effect 807-10, Кабельпереход EA 280 ABLOY хром возможно согласовать тип защелки СКУД дополнительно с Заказчиком |
| Отливы, нащельники: | Из оцинкованной стали t = 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7024, в т.ч. обделка каркаса усиления | - |
| Подоконные доски: | - | - |
| Ограждение: | Алюминиевая профильная система с горизонтальными перилами из алюминиевой профильной трубы 40х40 мм и с вертикальными стойками ограждения лоджий из алюминиевой профильной трубы 18х26 по типу системы Сокол МП-640 (информ-лист №013/18) или аналог по ГОСТ 25772-2021. Конструкции должны быть предусмотрены с отдельным операнием, независимым от витражных конструкций. Предусмотреть аналогичную систему ограждения для окон на лестничной клетке. | Для сборки витражей использовать болты из нерж.стали. Крепление к плитам перекрытия – клиновой анкер с горячим цинкованием |

- для всех витражных конструкций применить EPDM уплотнитель IVкласса.

- выполнить герметизацию оконных откосов мастикой + гидроизоляционная мембрана (отсечка по утеплителю).

- толщину стекла и конструкций, применяемых на Объекте подтвердить расчетом.

- предусмотреть для закаленных стеклопакетов шлифовку и обработку кромки.