## Лист1
Приложение №3
к Договору подряда _________________ от ______________2024 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Наименование работ: Монтаж архитектурной подсветки фасада
Наименование объекта: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»
Начало работ: 01.04.2025г.
Окончание работ: 30.07.2025г.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | апрель 2025г. |  |  |  | май 2025г. |  |  |  |  | июнь 2025г.
|  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30
1 | Прокладка кабеля, монтаж щитов | bar: апрель 2025г. 1-6 to май 2025г. 28-4
2 | Монтаж светильников на фасаде здания с с использованием пром.альпинистов или специализированной техники | bar: апрель 2025г. 14-20 to июнь 2025г. 16-22
3 | Подключение, пусконаладка | bar: июнь 2025г. 9-15 to июнь 2025г. 23-30
4 | Сдача результата работ | bar: июнь 2025г. 23-30