## отопление
Приложение №3 к договору №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| Наименование объекта: | «Многофункциональный комплекс «Ocean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. V-й пусковой комплекс
| Наименование работ: | Выполнение работ по устройству систем водоснабжения и канализации, в т.ч. монтаж сантехнического оборудование 1-го этажа
| Дата начала работ: | 2024-12-16
| Дата окончания работ: | 2025-12-31
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Календарный график производства работ
|  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
|  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-28 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
1 | Монтаж стояков систем ХВС, ГВС, канализации на 1-2 этажах, в т.ч. устройство теплоизоляции
2 | Монтаж стояков систем ХВС, ГВС, канализации К1 на 3-10 этажах, в т.ч. устройство теплоизоляции
3 | Монтаж стояков систем ХВС, ГВС, канализации К1 на 11-15 этажа, в т.ч. устройство теплоизоляции
4 | Монтаж ПВНС и пожарной насосной станции
5 | Монтаж водомерного узла в подвале
6 | Устройство ХВС, ГВС в подвале
7 | Устройство ХВС, ГВС, канализации в подвале
8 | Монтаж поквартирной горизонтальной разводки (выпуски в квартиры от стояков) систем ХВС, ГВС, канализации на 1-2 этажах
9 | Монтаж поквартирной горизонтальной разводки (выпуски в квартиры от стояков) систем ХВС, ГВС, канализации К1 на 3-10 этажах
10 | Монтаж поквартирной горизонтальной разводки (выпуски в квартиры от стояков) систем ХВС, ГВС, канализации К1 на 11-15 этажа
11 | Замоноличивание проходов коммуникаций через перекрытия 1- 2этаж
12 | Замоноличивание проходов коммуникаций через перекрытия 3-10 этаж
13 | Замоноличивание проходов коммуникаций через перекрытия 11-15 этаж
14 | Устройство ХВС, ГВС, К1 на тех.этаже
15 | Установка офисных водомерных узлов 1-2 этаж
16 | Установка квартирных водомерных узлов 3-10 этаж
17 | Установка квартирных водомерных узлов 11-15 этаж
18 | Устройство противопожарного водопровода
19 | Монтаж пожарных шкафов с комплектующими
20 | Устройство ливневой канализации К2 и производственной канализации К3
21 | Гидравлические испытания и промывка, пуско-наладочные работы