## ГПР (изм.05.12.23)
Приложение №3 к Договору подряда
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | [11 empty] | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская
|  | Наименование работ: | [11 empty] | Выполнение работ по устройству каменной кладки (3,4,5 секции)
|  | Дата начала работ: | [14 empty] | 2025-01-08
|  | Дата окончания работ: | [14 empty] | 2025-07-30
№ п/п | №п.п. | Наименование работ | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | янв | фев | мар | июнь | июль | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек
Устройство каменной кладки выше отм. 0,000
| 1 | 3 секция
| 1.1 | 1 этаж | bar: 1 фев; 2 май to 2 июнь
| 1.2 | 2 этаж | bar: 1 янв to 1 фев
| 1.3 | 3 этаж | bar: 1 фев to 1 мар
| 1.4 | 4 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 1.5 | 5 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 1.6 | 6 этаж | bar: 2 май to 2 июнь
| 1.7 | Выход на кровлю, вентшахты, парапет | bar: 2 май to 2 июнь
| 2 | 4 секция
| 2.1 | 1 этаж | bar: 1 фев; 2 май to 2 июнь
| 2.2 | 2 этаж | bar: 1 янв to 1 фев
| 2.3 | 3 этаж | bar: 1 фев to 1 мар
| 2.4 | 4 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 2.5 | 5 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 2.6 | 6 этаж | bar: 2 май to 2 июнь
| 2.7 | Выход на кровлю, вентшахты, парапет | bar: 2 май to 2 июнь
| 3 | 5 секция
| 3.1 | 1 этаж | bar: 1 фев; 2 июнь to 3 июль
| 3.2 | 2 этаж | bar: 1 янв to 1 фев
| 3.3 | 3 этаж | bar: 1 фев to 1 мар
| 3.4 | 4 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 3.5 | 5 этаж | bar: 1 мар to 2 апр
| 3.6 | 6 этаж | bar: 2 апр to 2 май
| 3.7 | Вентшахта, парапет | bar: 2 апр to 2 май
| 3.8 | 7 этаж | bar: 2 апр to 2 май
| 3.9 | 8 этаж | bar: 2 май to 2 июнь
| 3.10 | 9 этаж | bar: 2 май to 2 июнь
| 3.11 | 10 этаж | bar: 2 июнь to 3 июль
| 3.12 | Выход на кровлю, вентшахты, парапет | bar: 2 май to 2 июнь