Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству каменной кладки

(3,4,5 секции)

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «УДС-Девелопмент», ИНН 1841036511.

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. Инв. №09-20-АР3, 09-20-АР4 (ООО «ИНТРАГРАД», ИНН 5260011211), ППРпс-3994-2023 (ООО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ») (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ННВ

Код затрат: B2010, С1010

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ:

Начало работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3),

Окончание работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), но не позднее 1 календарного месяца с даты завершения работ по возведению монолитного ж/б каркаса.

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком Технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает:

    - Оплату услуг автокрана для выгрузки материалов до 8-го этажа;

    - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату всех вспомогательных механизмов и средств подмащивания для производства работ по договору;

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций, затраты на удаление высолов кирпичной кладки в случае необходимости.

    - Стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (армирование кладки, метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций, мероприятия по укрытию материалов от атмосферных осадков);

    - Работа по распилу каменных материалов.

    - При приемке выполненных работ объем перемычек будет вычтен из объема работ и материалов по кладке и не будет входит в окончательный объем работ и материалов по каменной кладке

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

Последующие авансы оплачиваются Генподрядчиком по заявке Субподрядчика на приобретение материалов для выполнения работ по настоящему договору. Заявка направляется Генподрядчику исходя из потребности Субподрядчика в материалах, необходимых для выполнения работ в следующем периоде. Сумма каждого аванса определяется на основании письма Субподрядчика и прилагаемых к письму счетов поставщиков, который предусматривает наименование, ассортимент, количество и цену поставляемых материалов. Аванс выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика заявки и счетов поставщиков материалов при условии согласования Генподрядчиком данных счетов на оплату материалов.

Генподрядчик вправе отказать в выплате аванса в каждом случае несоблюдения Субподрядчиком сроков выполнения работ, нецелевого использования либо использования не в полном объеме ранее полученного Субподрядчиком аванса.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

  - Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:

- 95% (девяносто пять процентов) от суммы КС-3 оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами КС-2, КС-3 и выставления Субподрядчиком счета-фактуры;

- 2% (два процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течении 6 (шести) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2,

- 3% (три процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, но не ранее чем в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2.

Гарантийная сумма удерживается Генподрядчиком для обеспечения надлежащего исполнения и качества работ и указывается Субподрядчиком в КС-3.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки и вентиляционных блоков, согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов на устройство каменной кладки, данного технического задания.

  - Вертикальные швы по вентиляционным блокам затереть цементно- песчаным раствором с двух сторон.

  - Марку раствора принять М100 во всех стенах, кроме фасада. Кладка из облицовочного кирпича выполняется на цветном растворе.

  - После завершения монолитных работ Субподрядчик в кратчайшие сроки (1 неделя) должен завершить и сдать кладку лифтовых шахт на всех этажах для обеспечения возможности монтажа лифтового оборудования.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Проект производства работ на возведение кладки наружных и внутренних стен;

- Технологическая карта на возведение кладки наружных и внутренних стен;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Поэтажная исполнительная схема каменной кладки;

- АОСР на кладку внутренних стен и перегородок;

- АОСР на монтаж перемычек внутренних стен и перегородок;

- АОСР на кладку наружных стен;

- АОСР на монтаж перемычек наружных стен;

- АОСР кладка вентшахт из вентиляционных блоков;

- АОСР на устройство горизонтальных и вертикальных примыканий наружных стен к монолитным конструкциям;

- АОСР на устройство горизонтальных примыканий внутренних стен к монолитному перекрытию и вертикальных примыканий к наружным стенам;

- АОСР на устройство горизонтальных примыканий и герметизацию горизонтальных стыков примыканий вентшахт и плит перекрытий;

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Протоколы испытания образцов раствора на прочность при сжатии;

-	Протоколы испытания блоков, кирпичей и пр. на прочность при сжатии и изгибе;

-	 И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";

- СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия;

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами;

- ГОСТ Р 57346 Перемычки для каменной кладки;

- ГОСТ 9573 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные;

- ГОСТ 32310-2020 «Изделия из экструзионного пенополистирола применяемые в строительстве»;

- Техническая документация производителя материалов;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»;

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - При выполнении работ по устройству каменной кладки из облицовочного кирпича руководствоваться утвержденным рисунком кладки (будет выдан «в производство работ» дополнительно).

  - Для визуализации технических решений к тендерной документации приложена пространственная модель строящегося здания (3,4,5 секции) в формате .bimx. Пространственная модель не является частью Рабочей документации.