Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы фасадной теплоизоляционной композиционной ("мокрый фасад")

Объект: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Ньютон» ИНН 1831185271

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № АС-18-05/2022-1-АР, АС-18-05/2022-1-АС.2 (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ДНК

Код затрат: В20.11

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

а. Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

б. Все расходные материалы необходимые для выполнения работ по договору;

в. Затраты на зимнее удорожание, затраты на содержание строительной площадки, накладные, плановые, транспортные, заготовительно-складские расходы;

г. В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, защита оконных и витражных конструкций от загрязнения).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - В течение всего срока действия договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (установленным Субподрядчиком) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу.

Субподрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях:

- услуги башенного крана – 2 400,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги мачтового подъемника – 940,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги лифта - 500,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги оператора подъемника (стропальщика) –500,00 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС,

- предоставление Субподрядчику бытового помещения в пользование на время проведения работ по настоящему договору - 8 200,00 рублей за один месяц, в том числе НДС,

- услуги по подключению бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 1 500,00 рублей, в т.ч. НДС, за одну точку подключения,

- услуги электромонтажника -  360 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

- Условия и порядок расчетов

  - Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству «мокрых фасадов» согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов и данного технического задания.

  - До начала производства работ выполнить геодезическую съёмку наружных стен для выявления мест по значительным отклонениям которые повлекут к увеличению норм расходов материала.

  - Производство работ одновременно осуществлять минимум с 4-х люлек.

  - При производстве работ строго соблюдать технологию производства работ по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК).

  - До начала производства работ по устройству «мокрых фасадов» проверить наличие зачеканки горизонтального шва минеральной ватой с последующей герметизацией всех примыканий кладки из блоков к ж/б пилонам (вертикальных и горизонтальных) вилатермом и далее нетвердеющим герметиком.

  - Выполнить герметизацию стыка – примыкание утеплителя к оконному профилю соблюдая рекомендации по установке от технологов Henkel Bautechnik (Ceresit).

  - ИТР Подрядчика, ответственный за производство работ, должен быть обучен, аттестован в установленном порядке по охране труда, промышленной безопасности, охране труда при выполнении работ на высоте, на 3 (третью) группу (Приказ Минтруда РФ № 155н от 28.03.2014 года.

  - Работники Субподрядчика, должны быть обучены в установленном порядке по охране труда, а также по охране труда, при выполнении работ на высоте, на 1 (первую) группу (Приказ Минтруда РФ № 155н от 28.03.2014 года.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов выполненных работ согласно фактически выполненным работам.

  - Характеристики применяемых материалов:

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы по СФТК.

  - Выполнить защиту оконных конструкций перед началом работ. Отразить данные работы (способ защиты конструкций) в ППР. Данные работы включены в расценку на работы.

  - Послойная сдача результатов выполненных работ представителям Заказчика/Генподрядчика (в обязательном порядке).

  - По окончании работ по устройству «мокрых фасадов» провезти очистку оконных конструкций, в том числе откосов и отливов.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акт приемки/передачи фасада под отделку (по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»);

- Исполнительная съемка до выполнения работ по устройству СФТК;

- Акты освидетельствования скрытых работ:

- Подготовка основания;

- Крепление теплоизоляции;

- Армирование проемов и углов;

- Устройство армированного слоя;

- Грунтование поверхностей;

- Акт приемки выполненных работ по СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Акты на скрытые работы предоставлять по захваткам (поэтапно);

- Исполнительные схемы по каждой стороне фасада здания;

- Сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие происхождение материалов и подтверждающие их качество и сроки годности;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями;

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"

- ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 54358-2017 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 54359-2017 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 58359-2019 Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия

- Альбомы Технических Решений производителей строительных материалов, применяемых при производстве работ;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Перед началом выполнения работ провести испытания применяемых дюбелей аккредитованной лабораторией с предоставлением акта.

  - Перед началом производства работ Субподрядчик принимает от Генподрядчика помещения под производство работ с подписанием Актов приема-передачи, после подписания данного акта замечания по не принимаются.

  - Производство работ осуществлять минимум в 2 (две) бригады с применением фасадных люлек. В случае применения Субподрядчиком других механизмов, технология согласовывается с Заказчиком до заключения договора.

  - Монтажные работы осуществлять с помощью строительных лесов или строительных люлек. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры установить с набольших наклонов вниз от стены здания, во избежание попадания дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя.

  - Строительные люльки для производства работ обеспечивает Субподрядчик самостоятельно.

  - Все средства подмащивания и строительные леса, используемые для выполнения работ Субподрядчиком должны быть исправны и иметь паспорт. Строительные (фасадные) подъемники должны сданы надзорным органам в установленном порядке.

  - Перед началом работ в обязательном порядке укрыть все окна и двери пленкой. В случае повреждение конструкций окон или дверей по вине Субподрядчика выполняющего работы по устройству фасада все затраты на устранение повреждений выставляются на Субподрядчика.

  - При производстве работ строго соблюдать технологию производства работ по монтажу наружной теплоизоляции фасадов для системы «Ceresit WM», разработанную технологами Henkel Bautechnik (Ceresit):

- Стандарт организации. Системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «Ceresit». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. Инструкция по монтажу. Технические описания. СТО 58239148-001-2006 (версия не ранее Издание 4-е, дополнительное и переработанное, Москва 2015).

- Монтаж наружной теплоизоляции фасадов Ceresit. Пошаговая инструкция с советами технологов Henkel Bautechnik.

  - Характеристики применяемых материалов:

    - Утеплитель: теплоизоляционные плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы Rockwool Фасад Баттс (или аналог по согласованию с Заказчиком):

– плотность: согласно проекта

– теплопроводность: согласно проекта

– горючесть: НГ

– класс пожарной опасности: КМ0

– прочность на отрыв слоев: не менее 15 кПа

    - Грунтовка: Ceresit CT 17, Ceresit CT 16.

    - Клеевая смесь для приклеивания утеплителя: Ceresit CT 190.

    - Щелочестойкая сетка 160г/м2.

    - Клеевая смесь для создания защитного армированного слоя: Ceresit CT 190.

    - Декоративная штукатурка: Минеральная декоративная штукатурка Ceresit СТ 137 "камешковая" зерно 1,5мм.

    - Окраска: Силиконовая краска для фасадов Ceresit CT 48 RAL согласно проекту.

  - До начала нанесения внешнего декоративно слоя и окраски предоставить Заказчику выкрасы для утверждения и согласования. Без письменного согласования цвета, работы по нанесению декоративного слоя не производить.

  - Между секциями выполнить деформационный шов деформационным плоскостным профилем Rockwool, согласно проекта.

  - Герметизацию горизонтальных и вертикальных швов, в местах стыков «мокрого» фасада и кирпичной кладки, выполнить согласно проекта.

  - При остановке работ по устройству фасада на зимнее время необходимо укрыть весь смонтированный утеплитель защитной пленкой.

  - Выполнить утепление порогов балконной двери со стороны балкона, с последующим нанесением декоративной штукатурки и окраски в RAL основного поля стены.

  - Ежедневно, в конце рабочего дня, Субподрядчик выполняет уборку на местах проведения работ. После полного окончания работ, Субподрядчик выполняет очистку всех смонтированных конструкций, мест проведения работ, запачканных им оконных конструкций, стекол и сдает площадку (захватку) по Акту Генподрядчику.