ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Ижевск 								            	                       «дата договора»

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице должность, Ф.И.О. представителя Заказчика, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице должность, Ф.И.О. представителя Подрядчика, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины и понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:

«Стороны»: «Заказчик» и «Подрядчик».

«Сметная документация»: Приложение № 1 к настоящему договору.

«Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сертификаты, декларации, технические паспорта, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие качество материалов, использованных при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими нормами и документами при вводе объекта в эксплуатацию.

«Договор»: – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период выполнения работ, именуемый в дальнейшем договор.

«Временные сооружения»: все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке и необходимые для выполнения и завершения работ.

«Работы»: работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и включают строительные, монтажные и пусконаладочные и устранение дефектов.

«Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

«КС-2»: Акт о приемке выполненных работ Унифицированная форма № КС-2. Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100.

«КС-3»: Справка о стоимости выполненных работ и затрат Унифицированная форма № КС-3. Утверждена

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100.

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на Объекте собственными силами и средствами комплекс работ в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, утвержденным Заказчиком проектом, техническим заданием, в счет оговоренной в настоящем договоре стоимости, в соответствии с утвержденными согласно действующему законодательству требованиями, нормами и(или) правилами, в т.ч. в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП, стандартами СТО НОСТРОЙ и другими нормативно-правовыми актами.

# 2.2. Наименование, объемы и стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется Приложением №1 к настоящему договору.

# 2.3. На момент заключения настоящего договора Подрядчик ознакомлен с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на строительных объектах застройщика, обязуется их выполнять, а также ознакомить своих работников и привлекаемых к работам субподрядчиков с условиями данных Положений и обеспечить их соблюдение.

3. Обязательства Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

- своими силами и за свой счет поставить на объект к месту выполнения работ материалы, оборудование, изделия, комплектующие изделия, технику необходимые для производства работ согласно проекту и сметной документации;

- на строительной площадке в местах, согласованных с Заказчиком, самостоятельно и за свой счет осуществить устройство бытовых помещений, помещений для хранения материалов и оборудования, мест складирования, установки контейнеров для мусора;

- выполнить собственными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и сдать результат работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора, действующим нормам;

- назначить своего уполномоченного представителя, ответственного за производство и сдачу выполненных работ и подписания актов приемки-сдачи выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также иных актов и документов, подписание которых необходимо при выполнении работ по настоящему договору. Уполномоченное лицо Подрядчика предоставляет Заказчику копию приказа на ответственного за производство работ, оригинал доверенности, подтверждающий его полномочия осуществлять действия, предусмотренные настоящим пунктом договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

- принимать участие в еженедельных производственных совещаниях и обеспечить своего представителя наличием документов, подтверждающих полномочия на право подписи протокола производственного совещания, а также иных документов и решений, принятых на совещаниях;

3.6. обеспечить возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ представителям Заказчика, Генподрядчика, авторского надзора, государственного строительного надзора и других лиц, уполномоченных Заказчиком;

3.7. вести работы по настоящему договору при наличии действующего разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом, а также иметь все необходимые допуски;

3.8. ежедневно вести соответствующие журналы производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и выполнению обязательств по настоящему договору, согласно РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - разработать и осуществлять мероприятия по созданию и обеспечению безопасных условий труда согласно трудовому законодательству, законодательству о защите окружающей среды, производственной санитарии, промышленной, пожарной и электробезопасности и до начала работ назначить ответственное лицо, отвечающее за безопасное производство работ;

  - вести документацию по охране труда и промышленной безопасности согласно российскому законодательству, а также требований действующих внутренних правил, регистрировать проведенные инструктажи и обучения, участвовать в проверках комиссии по трехступенчатому контролю;

  - самостоятельно нести полную ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, обеспечивать свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;

  - самостоятельно нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшими на строительной площадке с персоналом Подрядчика, в том числе при отсутствии его вины, и самостоятельно урегулировать все связанные с этим вопросы;

  - обеспечить наличие у работников Подрядчика предусмотренных законодательством разрешений на работу, самостоятельно обеспечивать соблюдение миграционного законодательства и нести ответственность в случаях его нарушения, если кто-либо из работников Подрядчика не является гражданином РФ;

  - выполнять работы при наличии представителя ИТР Подрядчика (ответственного за производство работ), в отсутствие которого производство работ не допускается, не допускать на строительную площадку лиц, не участвующих непосредственно в строительстве, а также не допускать проведения ими несанкционированных работ;

  - ежедневно до 09 час. 00 мин. письменно уведомлять Заказчика (ответственного представителя) о планируемых работах на текущий день, количестве выводимого на работу персонала, необходимости оформления наряда-допуска. Допуск на строительную площадку персонала (работников) Подрядчика осуществляется по согласованным с Заказчиком поименным спискам в соответствии с установленным Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ;

  - работы в нерабочие (выходные и праздничные) дни, а также за пределом нормальной продолжительности рабочего дня (нормальная продолжительность: с 8°° час. до 17°° час.) вести с письменного разрешения Заказчика по поименным спискам Подрядчика, поданным не позднее 14°° час. предшествующего рабочего дня;

3.17. незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

3.18. в процессе производства работ ежедневно осуществлять своими силами и за свой счет очистку смонтированных конструкций, в пределах территории выполнения работ Подрядчика очистку строительной площадки от мусора, в т.ч. строительного (отходы от упаковки и обрезки, остатки материалов и прочего), и его складирование в контейнеры и/или специально отведенные для этого на строительной площадке места, по мере необходимости самостоятельно вывозить со строительной площадки мусор, полученный в результате производства своих работ.

Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс мероприятий (работ) по обращению с отходами производства и потребления, произвести все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, в также несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. При этом Подрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте;

3.19. еженедельно каждую субботу проводить уборку территории на объекте (субботник), для чего обеспечить не менее двух своих представителей (рабочих). Характер, объем и распределение работ определяется ответственным представителем Заказчика;

3.20. до момента подписания акта о сдаче-приемке работ вывезти со строительной площадки принадлежащие ему оборудование, технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

При невыполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком указанного обязательства, а также обязательства, предусмотренной п.3.18 договора, Заказчик вправе произвести все указанные работы самостоятельно и предъявить к оплате Подрядчику связанные с этим расходы, а также штрафные санкции в размере стоимости этих расходов;

3.21. по письменному указанию Заказчика незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему Договору, если качество работ не будет соответствовать ранее согласованным показателям и (или) требованиям установленных законодательством РФ стандартов и нормативов;

3.22. поставку материалов и оборудования на строительную площадку осуществлять по накладной с регистрацией в журнале охраны объекта;

3.23. ежедневно передавать под охрану имеющиеся на объекте материалы, инструменты и технику, с записью в журнале движения товарно-материальных ценностей или с составлением акта приема-передачи;

3.24. выполнять требования Заказчика по сохранности имущества и материалов. В случае уничтожения или повреждения по вине Подрядчика имущества и материалов, находящихся на строительной площадке, но не принадлежащих Подрядчику, возместить Заказчику ущерб в сроки, установленные Заказчиком и по указанным Заказчиком ценам, подтвержденным соответствующими бухгалтерскими документами;

3.25. применять для производства работ материалы, комплектующие изделия, оборудование, соответствующие государственным стандартам, спецификациям, указанным в проектной документации, новые, нигде ранее на использованные.

Поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны иметь сертификаты, декларации о соответствии, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации согласно утвержденным перечням (спискам) продукции, подлежащей обязательной сертификации, декларированию и (или) госрегистрации, технические паспорта, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, а также иные документы, требования к оформлению которых предусмотрены действующим законодательством в отношении того или иного вида продукции (материалов, оборудования). Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки на объект Подрядчик предоставляет все материалы и оборудование Заказчику для входного контроля качества, результаты которого оформляются соответствующим актом и подписываются представителями по строительному контролю Заказчика и инженера по строительному контролю Заказчика. Использование материалов и оборудования без данного акта не допускается;

3.26. исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.27. в течение 3(трех) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения настоящего договора по форме и содержанию, установленной Заказчиком;

3.28. предоставить Заказчику прибор учета электроэнергии, водоснабжения для последующего подключения Заказчиком групп учета электрической энергии, водоснабжения, бытовых помещений Заказчика к сети электроснабжения. Подключение к сети, а также отключение (снятие) прибора учета оформляется сторонами соответствующим Актом в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. При отсутствии Акта подключение/отключение является самовольным, влечет право Заказчика применить к Подрядчику санкции, предусмотренные п.9.9.2 договора. До 20-го числа каждого месяца представлять Заказчику акт о количестве потребленной электроэнергии и воды, подписанный представителем службы главного энергетика Заказчика и ответственным представителем Подрядчика;

3.29. своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ. При этом Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) календарных дней до проведения скрытых работ в целях подтверждения их выполнения уведомить об этом Заказчика любым доступным способом, позволяющим достоверно подтвердить направление соответствующего уведомления. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом, или информирован с нарушением установленного срока, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её;

3.30. предъявлять Заказчику акты сверки, акты приемки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, акт переработки давальческого материала, согласованные и подписанные техническим надзором и прорабом, необходимую исполнительную документацию по выполненным согласно КС-2 работам (на электронном и бумажном носителях в трех экземплярах) в следующем порядке и сроки:

- до 20-го числа отчетного месяца в электронном виде инженеру по техническому надзору, прорабу, менеджеру по затратам. Передача Подрядчиком документов в электронном виде не является уведомлением Заказчика о готовности к сдаче работ и не влечет за собой обязанность Заказчика принять работы без соблюдения иных условий настоящего договора, определяющих порядок сдачи-приемки сторонами выполненных работ;

- до 25-го числа отчетного месяца сдать Заказчику в 3-х экземплярах подписанные технадзором, прорабом, менеджером по затратам акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.

Представление Подрядчиком вышеперечисленной документации с нарушением указанных сроков, в неполном объеме, без приложения необходимой исполнительной документации, является основанием для отказа Заказчиком в приемке работ, работы считаются не выполненными. Не принятые Заказчиком по вышеуказанным причинам работы принимаются к рассмотрению и согласованию Заказчиком в следующем месяце с соблюдение указанного порядка.

3.31. за 5 (пять) рабочих дней до момента сдачи-приемки окончательного результата выполненных работ передать Заказчику по акту приема-передачи 3 (три) экземпляра исполнительной документации (на электронном и бумажном носителях) в составе, определенном рабочей документацией (Заказчиком) в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

Не передача Подрядчиком указанной документации является основанием для отказа Заказчиком в приемке окончательного результата работ, работы считаются не выполненными до полного оформления исполнительной документации и передачи Заказчику в указанном количестве;

3.32. до сдачи всего комплекса работ по настоящему договору нести ответственность за риск случайного их уничтожения и повреждения;

3.33.  устранять своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки все дефекты, недоделки, отклонения от проектных решений, сметной документации, нарушения требований нормативной документации, выявленные в процессе выполнения работ, их приемки, в том числе промежуточных этапов работ;

3.34. обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям, магистралям, иному имуществу третьих лиц, расположенным в непосредственной близи и (или) на месте ведения работ (строительной площадке), а также объекту и его отдельным элементам (фасаду, отделке, инженерным системам, конструкциям и пр.). В случае причинения ущерба Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения последствий причиненного ущерба либо возмещения своих расходов на восстановление имущества, в т.ч. предстоящих расходов. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить Заказчику иные убытки, причиненные в связи с данными фактами;

3.35. возмещать ущерб, нанесенный жизнью и здоровью третьих лиц, которые возникли в следствии выполняемых Подрядчиком (его работниками) работ и (или) их недостатков, а также возмещать затраты Заказчика в случае предъявления к нему требований о возмещении ущерба в указанных случаях;

3.36. не допускать использование помещений на объекте в качестве уборных. По каждому факту обнаружения подобного случая Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки по ликвидации последствий обнаруженного факта;

3.37. не привлекать для выполнения работ на объекте другую субподрядную организацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос, который должен содержать: наименование и реквизиты предполагаемого Подрядчика, форму заключаемого договора, вид, объем и стоимость работ. Заказчик обязуется направить ответ в течение рабочего дня следующего за днем получения запроса;

3.38. при выезде с территории строительной площадки транспортных средств Подрядчика производить предварительную мойку (очистку) их колес и кузова и исключить загрязнение территории муниципального образования, а в случае загрязнения, выполнить уборку (очистку) территории от грязи;

3.39. в любое время срока действия настоящего договора проводить сверку расчетов по договору путем рассмотрения и подписания полученного от Заказчика акта сверки взаимных расчетов с направлением оригинала подписанного акта сверки в адрес Заказчика с течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

3.40. Подрядчик при исполнении настоящего договора обязуется выполнять следующие налоговые обязательства:

-  уплачивать все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством;

- своевременно подавать в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ;

- все операции по реализации товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим договором, в адрес Заказчика, полностью отражать в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Подрядчика;

- своевременно отражать в налоговой отчетности НДС, предъявленный Заказчику в составе стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим договором;

- течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения предоплаты предоставить Заказчику оформленный счет-фактуру на аванс;

- в случае внесения исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС;

- своевременно (в сроки, указанные в запросе или требовании) направлять ответы на требования и запросы налоговых органов по взаимоотношениям с Заказчиком, в том числе предоставлять копии или сканы всех запрашиваемых документов;

- предоставлять по запросу Заказчика информацию о включении Подрядчиком в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Заказчика товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, в том числе выписку из книги продаж, книги покупок за период реализации товаров, работ, услуг в рамках исполнения договора, в течение 3 (трех) дней со дня получения такого запроса в формате, указанном в запросе.

Предусмотренные настоящим договором обязательства в части НДС и счета-фактуры исполняются Подрядчиком в случае применения им общей системы налогообложения.

3.41. Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.42. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору физическое лицо (лица), подписавшее данный договор со стороны Подрядчика, несет полную личную ответственность за исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством, т.е. выступает поручителем юридического лица (Подрядчика), от имени которого вышеуказанное физическое лицо подписало настоящий договор, на срок 10 (десять) лет с даты подписания настоящего договора. Поручитель и юридическое лицо (должник) отвечают перед Заказчиком (кредитором) солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору, уплату санкций, предусмотренных договором, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

Поручитель даёт свое согласие отвечать перед кредитором солидарно и в полном объеме на измененных условиях в случае внесения в настоящий договор подряда любых изменений, в том числе влекущих за собой увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для поручителя.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать в полном объеме за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором подряда, за должника, а также за любого иного должника (нового должника) в случае перевода долга на другое лицо.

В случае заключения кредитором договора уступки права требования, передачи кредитором всех прав и обязанностей по настоящему договору подряда другому лицу (передачи договора), действие настоящего договора не прекращается, и поручитель несет ответственность перед новым кредитором в полном объеме.

Поручитель обязуется исполнить обязательства должника по настоящему договору подряда в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего требования от кредитора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем требований кредитора, поручитель обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы требований кредитора за каждый календарный день просрочки.

4. Права и обязательства Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ;

4.1.2. передать Подрядчику рабочую документацию в «производство»;

4.1.3. обеспечить рассмотрение и согласование технических вопросов по проекту и принятия решения по ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Подрядчика, если принятие таких решений не задерживается Заказчиком или Проектным институтом;

4.1.4. в случае внесения изменений в переданную Подрядчику рабочую документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию в 1 (одном) экземпляре, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком стоимость работ;

4.1.5. обеспечить необходимое отключение и включение оборудования с выполнением всех необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в действующих электроустановках;

4.1.6. выделить ответственного представителя для согласования и решения всех вопросов по настоящему договору, а также для подписания актов приемки выполненных работ;

4.1.7. письменно уведомлять Подрядчика о проведении производственного совещания не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня проведения совещания;

4.1.8. производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.9. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Заказчик в одностороннем порядке имеет право:

4.2.1. увеличить или сократить объем любой работы, установленный настоящим договором;

4.2.2. исключить любую работу, предусмотренную сметной документацией;

4.2.3. в период производства работ произвести независимый инструментальный и (или) лабораторный контроль выполняемых Подрядчиком работ, в том числе с применением методов разрушающего контроля. При выявлении некачественно выполненных работ, работ, выполненных с отступлением от проектной документации, требований технического задания, Подрядчик несет все расходы, связанные с оплатой услуг строительной лаборатории и иные затраты, которые произвел Заказчик при выполнении данных замеров;

4.2.4. отказаться от исполнения настоящего договора.

4.3. В случаях обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества работ, не предоставления Подрядчиком исполнительной документации, предоставления Заказчику неполного комплекта исполнительной документации либо предоставления Подрядчиком исполнительной документации, составленной в нарушение установленных требований к ее оформлению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков,

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены,

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, в т.ч. предстоящих расходов.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в сроки, предусмотренные Приложениями к настоящему договору.

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, либо наличия иных обстоятельства, не зависящих от Подрядчика, которые непосредственно привели к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период. При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для требования о продлении срока выполнения работ. Уведомление должно быть направлено Заказчику немедленно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после того, как Подрядчику стало известно или должно было стать известно об этом событии или обстоятельстве. Если такое уведомление Заказчиком не было получено, Подрядчик лишается права требовать продления срока работ.

5.3. Подрядчик обязан в день подписания настоящего договора составить и утвердить Заказчиком График производства работ, после его утверждения выполнять работы в сроки, указанные Графиком.

6. Сумма договора и порядок расчетов.

6.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется Приложением №1 к настоящему договору.

Согласованная сторонами сумма договора не подлежит изменению в зависимости от изменения показателей, её обусловливающих (затраты Подрядчика, ставка налога и т.п.).

6.2. Сумма договора является ориентировочной, определяется в сметной документации. Цена материалов, указанная в сметной документации, является твердой, если иное не предусмотрено Приложением №1 к договору. Расценки работ, указанные в сметной документации, остаются неизменными на весь период действия договора. Общий объем и общая стоимость выполненных и оплачиваемых работ определяется сторонами настоящего договора путем подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 по фактически выполненным объемам. Форма заполнения КС-2 должна соответствовать сметной документации. Количество материалов, предъявленных в КС-2 Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется согласно фактически выполненным объемам работ в отчетном периоде и нормам расхода материалов. Материалы предъявляются Подрядчиком с приложением подтверждающих документов согласно п.6.7. настоящего договора.

6.3. В счет стоимости, установленной в настоящем договоре, Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ, установленных настоящим договором, проектом, техническим заданием, рабочими чертежами и сметной документацией, в случае отсутствия в сметной документации видов и расценок на такие работы, материалы, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты этих работ, так как выполнение их является обязательным согласно вышеуказанной документации.

В стоимость работ и стоимость материалов, включены все налоговые сборы, пошлины, транспортные, накладные и плановые расходы Подрядчика, затраты Подрядчика, связанные с производством работ на объекте, в том числе стоимость оборудования, инструментов, механизмов, необходимых для выполнения работ, их перебазировка, расходы по эксплуатации и содержанию, расходы по доставке на объект, выгрузке, подаче на этаж материалов, расходные и вспомогательные материалы, не предусмотренные Приложением №1 к договору, затраты на энергоресурсы, зимнее удорожание, на подготовку и сдачу Заказчику исполнительной документации и иные расходы, связанные с исполнением обязанностей Подрядчика по настоящему договору.

6.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством, согласно счета на оплату в следующем порядке:

6.4.1. условие о выплате предоплаты может быть предусмотрено по соглашению сторон в Приложении №1 к настоящему договору. Невыплата аванса Заказчиком не является основанием для невыполнения работ Подрядчиком и несоблюдения сроков выполнения работ. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения предоплаты предоставить Заказчику оформленную счет-фактуру на аванс. В случае невыполнения Подрядчиком данного пункта Заказчик вправе не производить дальнейшую оплату.

6.4.2. дальнейшая оплата производится в следующем порядке:

- 95% (девяносто пять процентов) от суммы КС-3 оплачивается в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами КС-2, КС-3 и выставления Подрядчиком счета-фактуры. При этом оплата за выполненные работы производится за вычетом полученной Подрядчиком предоплаты до полного зачета суммы оплаченного аванса стоимостью выполненных Подрядчиком работ;

- 2 % (два процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Подрядчику в течение 6 (шести) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2,

- 3 % (три процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Подрядчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2, если иные условия выплаты гарантийной суммы не предусмотрены Приложением №1 к договору.

Гарантийная сумма удерживается Заказчиком для обеспечения надлежащего исполнения и качества работ и указывается Подрядчиком в КС-3.

6.5. Оплата, предусмотренная п. 6.4.2. договора, производится Подрядчику при соблюдении совокупности следующих условий:

1) отсутствие замечаний по качеству работ со стороны Заказчика и Генподрядчика,

2) передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации по договору.

Для получения гарантийной суммы Подрядчиком дополнительно должно быть соблюдено следующее:

3) выполнение всего комплекса работ по настоящему договору,

4) подписание без замечаний (в части выполненных Подрядчиком работ) участниками долевого строительства актов приема-передачи помещений в собственность.

6.6. Срок оплаты начинает исчисляться только после предъявления Подрядчиком и подписания сторонами настоящего договора оформленных в установленном порядке двусторонних акта приемки-сдачи выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, и выставленного счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При не предоставлении и/или несвоевременном предоставлении Подрядчиком счета-фактуры, в том числе на аванс, а также в случае предоставления счета-фактуры, оформленного с нарушениями требований законодательства, а также в случае несоблюдения условий, предусмотренных п.6.5 договора, Заказчик вправе не производить оплату работ до устранения нарушений. При этом несоблюдение сроков оплаты, установленных настоящим договором, не является просрочкой Заказчика.

6.7. Подрядчик обязан подтвердить по требованию Заказчика с приложением подтверждающих документов объемы и стоимость материалов, вошедших в сметную документацию. Необходимость представления и наименование подтверждающих документов определяются Заказчиком.

6.8. При получении Подрядчиком предоплаты по данному договору, закрытие аванса производится сторонами путем зачета аванса в счет стоимости выполненных работ по договору в хронологическом порядке выплаты авансов Подрядчику (в последовательности, начиная с самого раннего по дате выплаченного аванса). При получении Подрядчиком аванса несколькими платежами в течение одного дня (в одну дату), более ранним считается платеж, полученный по платежному документу с наименьшим номером. Данное правило применяется сторонами во всех случаях, в том числе если первичными учетными документами, счетами-фактурами, выставленными Подрядчиком предусмотрено иное. При этом Заказчик гарантирует восстановление НДС с выданных авансов в хронологическом порядке их выплаты, а Подрядчик – вычет НДС с суммы полученных в хронологическом порядке авансов стоимостью выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании подписанных сторонами актов формы КС-2 и справок формы КС-3.

6.9. В случае приобретения Заказчиком материала самостоятельно за свой счет (давальческого материала), Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 10-го числа каждого месяца перечень материалов, необходимых для выполнения работ в следующем месяце, с указанием наименования, ассортимента, марки, объема (количества). Давальческий материал передается Подрядчику по накладной по форме М-15 и/или акту о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15. Израсходованное количество давальческого материала предъявляется Подрядчиком в акте приемки выполненных работ (КС-2) согласно нормам расхода материала и фактически выполненных объемов работ в отчетном периоде с предоставлением акта переработки по форме, утвержденной Заказчиком, в сроки, предусмотренные п.3.30 договора. В случае остатка давальческого материала Заказчик вправе зачесть стоимость полученного Подрядчиком, но неизрасходованного при производстве работ материала в счет оплаты за выполненные работы путем предъявления к оплате Подрядчику согласно универсальному передаточному документу (УПД) либо товарной накладной неизрасходованного материала по закупочной (средневзвешенной) цене.

7. Сдача и приемка выполненных работ.

7.1. Подрядчик извещает Заказчика о готовности выполненных работ, в том числе промежуточных и окончательного результата работ.

7.2. Извещением считается официальное сообщение (письмо, факсограмма) о готовности к сдаче выполненных работ, направленное Заказчику.

7.3. Заказчик принимает выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика о готовности работ к приемке и представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, при условии соблюдения Подрядчиком требований п.п. 3.29, 3.30. договора, подписывает акты или представляет письменный мотивированный отказ от их подписания.

8. Гарантии.

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении периода, предусмотренного Техническим заданием.

8.2. Гарантийный срок - период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненной работы и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет, своими силами, без увеличения стоимости строительства, в кратчайший (технически возможный) срок. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы, в том числе материалы и оборудование. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта.

8.4. При выявлении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков выполненных Подрядчиком работ стороны устанавливают следующий порядок устранения недостатков:

8.4.1. Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Заказчика, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения;

8.4.2. если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания Акта о выявленных недостатках, Заказчик имеет право составить односторонний акт, обязательный для исполнения Подрядчиком, и/или организовать проведение независимой экспертизы качества. Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения ее результатов.

8.5. Если недостатки выявлены путем получения Заказчиком от собственников помещений (участников долевого строительства) объекта либо от Управляющей компании, с которой Заказчиком или собственниками помещений объекта заключен договор управления многоквартирным домом, претензий, содержащих требования об устранении недостатков, являющихся результатом работ Подрядчика, стороны устанавливают следующий порядок устранения недостатков:

8.5.1. Заказчик совместно с представителями Генподрядчика, Управляющей компании и собственником помещения (участником долевого строительства) осуществляют осмотр и составляют Акт осмотра, который должен содержать недостатки и причины их возникновения. В случае невозможности установления причин возникновения недостатков может быть проведена экспертиза, расходы на оплату которой впоследствии возлагаются на виновное лицо;

8.5.2. в случае, если указанными выше лицами будет установлено, что причиной возникновения недостатков является некачественно выполненная Подрядчиком работа или поставленные Подрядчиком материалы и оборудование, то Заказчик уведомляет Подрядчика о начале ремонтных работ. К уведомлению должна быть приложена копия Акта о выявленных недостатках (Акта осмотра).

8.6. Подрядчик обязуется устранить недостатки в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Акта о выявленных недостатках, если иной срок и порядок устранения недостатков не предусмотрен Актом. При этом Подрядчик имеет право выставить свои возражения против Акта о выявленных недостатках (Акта осмотра) в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Возражения должны быть мотивированы и обоснованы.

8.7. В случае отказа либо уклонения Подрядчика устранить выявленные недостатки, устранение недостатков не в полном объеме либо ненадлежащим образом (некачественно), Заказчик устраняет их собственными и/или привлеченными силами и средствами. Сумма понесенных Заказчиком затрат компенсируется путем вычета из гарантийной суммы или путем оплаты Подрядчиком предъявленных расходов Заказчика.

8.8. В случае предъявления собственником помещения претензии с требованием выплаты денежного возмещения с целью компенсации расходов на устранения недостатков объекта, являющихся результатом работ Подрядчика, стороны признают, что фиксирование недостатков производится в порядке, предусмотренном п.8.5.1 договора. Если причинами недостатков является некачественно выполненная Подрядчиком работа или поставленные Подрядчиком материалы и оборудование, Акт осмотра направляется Подрядчику. При этом Подрядчик имеет право выставить свои возражения против Акта в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения. Возражения должны быть мотивированы и обоснованы.

В случае, если к претензии собственника приложено заключение независимой экспертизы, подтверждающей факт наличия в помещении собственника недостатков, являющихся результатом работ Подрядчика, стороны признают, что дополнительное актирование данных недостатков не требуется. Расходы, связанные с выплатой собственнику денежной компенсации на устранение выявленных недостатков, компенсируется путем вычета из гарантийной суммы или путем оплаты Подрядчиком предъявленных ему расходов.

9. Имущественная ответственность.

9.1. По всем обязательствам по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от суммы договора (общей стоимости работ по настоящему договору) за каждый день просрочки в случаях нарушения:

9.2.1. срока начала работ (фактическая дата начала работ Подрядчиком определяется соответствующей записью в журнале производства работ);

9.2.2. срока окончания работ;

9.2.3. срока передачи исполнительной документации. Нарушением срока является также передача исполнительной документации только на одном носителе, бумажном или электронном (п.3.31 настоящего Договора);

9.2.4. срока предоставления графика производства работ (п.5.3 настоящего Договора).

9.3. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от общей стоимости дополнительных работ, предусмотренных соответствующим соглашением к договору, за каждый день просрочки в случае нарушения срока окончания дополнительных работ.

9.4. В случае, когда Подрядчик не исполняет требование Заказчика о возврате суммы предварительной оплаты, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности (суммы неотработанного аванса) за каждый день просрочки с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования до дня возврата Заказчику предварительно уплаченной им суммы.

9.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.40, 6.8 договора, Заказчик за каждый факт нарушения вправе предъявить к Подрядчику требование об оплате штрафной неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Подрядчик обязуется оплатить Заказчику соответствующую сумму НДС, штрафов и неустойки, а также возместить иные убытки, возникшие в случае отказа налоговым органом в вычете НДС и (или) принятия для целей налогообложения расходов на товары, работы, услуги Подрядчика по причине нарушения Подрядчиком установленных законодательством требований при оформлении первичных учетных документов, счетов-фактур, неуплаты (неполной уплаты) им налогов и сборов в бюджет или ведения хозяйственной деятельности с иными нарушениями норм действующего законодательства. Стороны признают, что для подтверждения предъявленных Подрядчику к оплате сумм согласно настоящему пункту договора, может быть представлен акт налоговой проверки и (или) иные документы, обосновывающие требования Заказчика.

9.6. Заказчик вправе предъявить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.6.1. непосещение Подрядчиком производственного совещания, обязанность участия в котором предусмотрена п. 3.5. договора, неисполнение принятого на производственном совещании решения либо исполнение решения с нарушением сроков, предусмотренных протоколом производственного совещания;

9.6.2. не предоставление Подрядчиком доверенности на уполномоченное лицо, приказа на ответственного за производство работ (п. 3.4, 3.5. договора);

9.6.3. нарушения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.п. 3.18., 3.19. настоящего Договора;

9.6.4. отказ либо уклонение Подрядчика устранить выявленные в течение гарантийного срока недостатки выполненных работ, нарушение сроков их устранения, установленных разделом 8 договора;

9.6.5. неисполнение либо ненадлежащее исполнение требования Заказчика информации о ходе исполнения настоящего договора (п.3.27 договора);

9.6.6. неисполнение обязанности по сверке взаимных расчетов, предусмотренной п.3.39 договора;

9.6.7. не предоставление документов, предусмотренных п.11.9 договора.

9.7. Подрядчик и Заказчик договорились о полном запрете на алкогольные, наркотические и психотропные средства на объекте. Если работники Подрядчика или привлеченные им лица имеют в наличии, перевозят (проносят) или употребляют вышеуказанные вещества, находясь на объекте во время работы, до или после неё, Подрядчик обязуется немедленно удалить таких работников с территории объекта. Заказчик имеет право производить осмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на объект. Если в результате осмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические либо психотропные вещества, такая машина, работник не допускается на объект.

9.8. Заказчик вправе предъявить штраф в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.8.1. распитие персоналом Подрядчика и употребления любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории объекта, в том числе в бытовых помещениях, столовых, складах и любых производственных помещениях;

9.8.2. провоз (пронос, хранение) персоналом Подрядчика любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территорию объекта;

9.8.3. нахождение на территории объекта персонала Подрядчика, в том числе в бытовых помещениях, столовых и любых производственных помещениях, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

9.8.4. нарушение работниками Подрядчика требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на строительных объектах застройщика;

9.8.5. неисполнение либо ненадлежащее исполнения Подрядчиком обязательств согласно п.3.8 договора;

9.8.6. нарушения требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, пожарной и электробезопасности, иных требований по обеспечению безопасных условий труда, в том числе за невыполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей согласно п.п. 3.9, 3.10, 3.11 настоящего договора;

9.8.7. нарушение обязательства Подрядчика, предусмотренного п.3.36 Договора;

9.8.8. привлечение субподрядной организации без согласия Заказчика, несвоевременное согласование либо предоставление Заказчику неполной/недостоверной информации о привлекаемой для выполнения работ субподрядной организации (п.3.37 Договора);

9.8.9. нарушение обязательства Подрядчика, предусмотренного п.3.38 Договора;

9.8.10. нарушение работниками Подрядчика требований Положения о допуске подрядных организаций к выполнению работ на объекте, в т.ч. утрата, порча, передача пропуска другому лицу и т.д.

9.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.9.1 не предоставление по требованию Заказчика проекта производства работ (ППР) и/или технологических карт, в том числе до начала производства работ;

9.9.2. самовольное подключение или отключение приборов учета к сетям электроснабжения, водоснабжения.

9.10. Заказчик вправе применить к Подрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт:

9.10.1 невыполнение требований, предусмотренных п.9.9 договора, повлекших за собой причинение вреда жизни, здоровью или смерть человека;

9.10.2. повторное нарушение требований, предусмотренных п.9.8.9 договора.

9.11. В случае отказа от исполнения договора Подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 5% (пять процентов) от суммы настоящего договора. Отказом Подрядчика от исполнения договора является случай, предусмотренный п.п. 10.4.1-10.4.4, 10.4.6.

9.12. При нарушении Подрядчиком срока устранения недостатков в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в сумме 5 000 (пять) рублей за каждый день просрочки.

В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе требовать оплаты штрафной неустойки в размере суммы, составляющей расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ.

9.13. В случае, если:

- при передаче помещений в собственность участнику долевого строительства (покупателю объекта долевого строительства) будут обнаружены недостатки работ, возникшие по вине Подрядчика и требующие устранения, в том числе полной переделки работ, и приведшие к нарушению заказчиком сроков передачи помещений в собственность и выплату участнику долевого строительства неустойки (пени), компенсации морального вреда за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, убытков, связанных с проживанием покупателя в арендуемом помещении в связи с несвоевременной передачей объекта долевого строительства,

- заказчиком (застройщиком) участнику долевого строительства выплачена денежная компенсация в счет устранения недостатков работ, выполненных Подрядчиком, а также иного ущерба, причиненного собственнику вследствие недостатков работ, неустойка (пени) за нарушение срока устранения недостатков, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований участника долевого строительства об устранении недостатков, компенсация морального вреда, оплачены расходы на проведение экспертизы,

Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все указанные расходы.

9.14. В случае прекращения договора по основаниям, указанным в п.10.4 настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в двойном размере суммы, составляющей разницу между стоимостью договора заключенного с новым Подрядчиком и суммой настоящего договора.

При частичном выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору сумма штрафной неустойки определяется двойным размером разницы между стоимостью невыполненных Подрядчиком работ по договору с новым Подрядчиком и стоимостью данных работ по настоящему договору.

9.15. За отсутствие членства Подрядчика в саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9.16. В случае не передачи Подрядчиком исполнительной документацией, передачи Заказчику исполнительной документации только на одном носителе, бумажном или электронном, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

9.17. Подрядчик несет полную материальную ответственность и возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика действиями работников его организации.

9.18. Кроме штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом договора, Подрядчик в полном объеме возмещает убытки, которые причинены Заказчику в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.19. Все штрафные санкции уплачиваются виновной стороной при условии предъявления пострадавшей стороной соответствующей претензии.

9.20. Предъявленные Подрядчику суммы неустойки, штрафных санкций и иных мер ответственности, предусмотренных настоящим договором, в том числе суммы причиненных убытков в результате некачественного производства работ Подрядчиком, суммы убытков (расходов, затрат) Заказчика, которые несет Заказчик в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик вправе удержать в счет оплаты, причитающейся за выполненные по настоящему договору работы.

10. Срок действия договора. Порядок расторжения, изменения и дополнения договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора путем направления Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения договора. Договор считается прекращенным с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора в следующих случаях:

10.4.1. нарушения Подрядчиком срока начала работ по причине или обстоятельствам, независящим от Заказчика;

10.4.2. нарушения срока начала или завершения этапа работ по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

10.4.3. нарушения сроков сдачи окончательного результата работ (окончания всего комплекса работ по договору) по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

10.4.4. неоднократных (2 раза и более) нарушений Подрядчиком условий договора и не исполнения указаний представителя Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;

10.4.5. несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

10.4.6. при остановке Подрядчиком строительства на срок более 10 (десяти) рабочих дней по независящим от Заказчика причинам;

10.4.7. неоднократных грубых нарушений Подрядчиком правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ, установленных проектом организации строительства, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

10.4.8. аннулирования или приостановки действия свидетельств о допуске на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

10.4.9. прекращение членства в саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;

10.4.10. при начале процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации Подрядчика, объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирования расчётных счетов, введения внешнего управления.

    - в иных случаях по усмотрению Заказчика.

10.5.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения договора исполнить обязательства, предусмотренные п.3.20 договора.

10.6. При прекращении договора до выполнения полного объема работ по договору Подрядчику оплачиваются фактически выполненные им работы на основании соответствующих документов в сроки и на условиях, установленных настоящим договором и приложениями к нему.

11. Прочие условия.

11.1.	Подрядчик не вправе переуступить права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласия на это Заказчика.

11.2. Положения настоящего договора, содержащие условия о Графике производства работ и Техническом задании, применяются Сторонами при условии, что данные документы оформлены приложениями к настоящему договору.

11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не допускать каким-либо еще способом распространения третьим лицам сведений, документов, которые стали известны в ходе исполнения настоящего договора.

11.4. Стороны вправе при подписании договора, протоколов разногласий и согласования разногласий, дополнительных соглашений и приложений к нему; связанных с договором соглашений (включая, но не ограничиваясь: соглашения об обеспечении исполнения обязательств, прекращении обязательств, о перемене лиц в обязательстве); документов, связанных с исполнением обязательств по договору (включая, но не ограничиваясь: накладные (товарные, товарно-транспортные, транспортные), универсальные передаточные документы, акты приема-передачи имущества, акты оказанных услуг, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, акты сверок, доверенности, письма, в т.ч. претензии и уведомления о расторжении) использовать аналог собственноручной подписи - квалифицированную электронную подпись при передаче документов с использованием программы для ЭВМ «Диадок» АО «ПФ «СКБ КОНТУР».

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

11.5. Уведомления, претензии и иные документы, направленные Подрядчику, считаются доставленными Подрядчику, если они:

- поступили адресату на его электронную почту или факс;

- поступили адресату, но по обстоятельствам от него зависящим не был им получены, или адресат не ознакомился с ними;

- направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

Уведомления, претензии и иные документы, направленные по почте Заказчиком в рамках исполнения настоящего договора, считаются полученными Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты отправления письма.

11.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, все споры и разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики с предварительным предъявлением претензии. Срок рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

11.8. Во всех остальных случаях применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.9. При заключении настоящего договора, а также в течение срока действия настоящего договора по требованию Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

- копии решения о создании юридического лица, устава, протокола/решения о назначении директора, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя);

- копию паспорта руководителя/индивидуального предпринимателя;

- копия ИНН;

- документы, подтверждающие местонахождения юридического лица по адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, и фактическое местонахождение (о праве собственности, аренде и др.);

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- копия декларации по НДС за предшествующий налоговый период с отметкой ИФНС;

- форма №П-4 «Сведения по численности, заработной плате и движении работников» на последнюю отчетную дату;

- РСВ-1 за последний отчетный период с отметкой о принятии отчетности в ИФНС;

- ЕФС-1 за последний отчетный период с отметкой о принятии отчетности в СФР;

- документ на текущую дату, подтверждающий отсутствие задолженности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих оплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории строительства Заказчика СНиП 12-03-01;

- действующие лицензии, разрешения на осуществление работ;

- выписку из реестра членов СРО.

11.10. Настоящий договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: наименование юридического лица юридический адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис почтовый адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис ИНН ИНН КПП КПП ОГРН ОГРН р/с расчетный счет банк: наименование банка к/с корреспондентский счет БИК БИК тел/факс телефоны Должность представителя Заказчика _____________________/ФИО/ м.п. | Подрядчик: наименование юридического лица юридический адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис почтовый адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис ИНН ИНН КПП КПП ОГРН ОГРН р/с расчетный счет банк: наименование банка к/с корреспондентский счет БИК БИК тел/факс телефоны E-mail: адрес электронной почты Должность представителя Подрядчика _____________________/ФИО/ м.п. |
| --- | --- |