## Лист1
приложение №3 к договору подряда
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер.Интернациональный в г. Ижевске. 2 этап строительства»
|  | Наименование работ: | Выполнение работ по поставке светильников и монтажу архитектурно-художественной подсветки фасадов
|  | Дата начала работ: | 2024-12-01
|  | Дата окончания работ: | 2025-05-31
№ п/п | № п/п | Наименование видов работ |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  |  |  | декабрь |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
|  |  |  | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
| 1 | Монтаж кабелей, распаечных коробок и кронштейнов на фасаде (под утеплитель) | bar: декабрь 1-7
| 2 | Монтаж щита учета ЩФО | bar: март 1-7 to апрель 8-15
| 3 | Монтаж щитов трансформаторных ЩТ1, ЩТ2 | bar: март 1-7 to апрель 8-15
| 4 | Монтаж блоков питания | bar: март 1-7 to апрель 8-15
| 5 | Монтаж кабелей и распаечных коробок | bar: март 1-7 to апрель 8-15
| 6 | Монтаж кронштейнов для линейных светильников гр.1 | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 7 | Монтаж кронштейнов для линейных светильников гр.2 | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 8 | Монтаж кронштейнов для линейных светильников гр.3.1.-3.3. | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 9 | Монтаж линейных светильников гр.1 | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 10 | Монтаж линейных светильников гр.2 | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 11 | Монтаж линейных светильников гр.3.1.-3.3. | bar: апрель 16-23 to май 8-15
| 12 | Пусконаладочные работы | bar: май 16-23 to май 24-31