## ГПР (изм.05.12.23)
Приложение №3 к Договору подряда №
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  | Наименование объекта: | [11 empty] | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская
|  | Наименование работ: | [11 empty] | Выполнение работ по устройству наружных тепловых сетей
|  | Дата начала работ: | [11 empty] | 2024-11-01
|  | Дата окончания работ: | [11 empty] | 2025-02-01
№ п/п | №п.п. | Наименование работ | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 1
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | янв | фев | мар | июнь | июль | окт | ноя | дек | янв | фев | мар
| 1. | Земляные работы | bar: 1 янв to 2 июнь
| 2. | Прокладка непроходных лотков и плит покрытия тепловой сети, устройство дренажного колодца
| 3. | Трубопроводы тепловой сети Т1, Т2 | bar: 1 янв to 2 июнь
| 4. | Подготовка исполнительной съемки с нанесением на оригиналы планов города | bar: 1 янв to 2 июнь