ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Ижевск 								            	                       «дата договора»

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице должность, Ф.И.О. представителя Генподрядчика, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице должность, Ф.И.О. представителя Субподрядчика, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины и понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:

«Стороны»: «Генподрядчик» и «Субподрядчик».

«Сметная документация»: Приложение № 1 к настоящему договору.

«Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сертификаты, декларации, технические паспорта, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие качество материалов, использованных при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими нормами и документами при вводе объекта в эксплуатацию.

«Договор»: – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Генподрядчиком и Субподрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период выполнения работ, именуемый в дальнейшем договор.

«Временные сооружения»: все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке и необходимые для выполнения и завершения работ.

«Работы»: работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и включают строительные, монтажные и пусконаладочные и устранение дефектов.

«Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

«КС-2»: Акт о приемке выполненных работ Унифицированная форма № КС-2. Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100.

«КС-3»: Справка о стоимости выполненных работ и затрат Унифицированная форма № КС-3. Утверждена

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100.

2. Предмет договора

2.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить на Объекте собственными силами и средствами комплекс работ в соответствии с условиями договора, заданием Генподрядчика, утвержденным Генподрядчиком проектом, техническим заданием, в счет оговоренной в настоящем договоре стоимости, в соответствии с утвержденными согласно действующему законодательству требованиями, нормами и(или) правилами, в т.ч. в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП, стандартами СТО НОСТРОЙ и другими нормативно-правовыми актами.

# 2.2. Наименование, объемы и стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется Приложением №1 к настоящему договору.

# 2.3. На момент заключения настоящего договора Субподрядчик ознакомлен с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на строительных объектах застройщика, обязуется их выполнять, а также ознакомить своих работников и привлекаемых к работам Субподрядчиков с условиями данных Положений и обеспечить их соблюдение.

3. Обязательства Субподрядчика.

Субподрядчик обязуется:

- своими силами и за свой счет поставить на объект к месту выполнения работ материалы, оборудование, изделия, комплектующие изделия, технику необходимые для производства работ согласно проекту и сметной документации;

- на строительной площадке в местах, согласованных с Генподрядчиком, самостоятельно и за свой счет осуществить устройство бытовых помещений, помещений для хранения материалов и оборудования, мест складирования, установки контейнеров для мусора;

- выполнить собственными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и сдать результат работ Генподрядчику в состоянии, соответствующем условиям Договора, действующим нормам;

- назначить своего уполномоченного представителя, ответственного за производство и сдачу выполненных работ и подписания актов приемки-сдачи выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также иных актов и документов, подписание которых необходимо при выполнении работ по настоящему договору. Уполномоченное лицо Субподрядчика предоставляет Генподрядчику копию приказа на ответственного за производство работ, оригинал доверенности, подтверждающий его полномочия осуществлять действия, предусмотренные настоящим пунктом договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

- принимать участие в еженедельных производственных совещаниях и обеспечить своего представителя наличием документов, подтверждающих полномочия на право подписи протокола производственного совещания, а также иных документов и решений, принятых на совещаниях;

3.6. обеспечить возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ представителям Генподрядчика, Генподрядчика, авторского надзора, государственного строительного надзора и других лиц, уполномоченных Генподрядчиком;

3.7. вести работы по настоящему договору при наличии действующего разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом, а также иметь все необходимые допуски;

3.8. ежедневно вести соответствующие журналы производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и выполнению обязательств по настоящему договору, согласно РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - разработать и осуществлять мероприятия по созданию и обеспечению безопасных условий труда согласно трудовому законодательству, законодательству о защите окружающей среды, производственной санитарии, промышленной, пожарной и электробезопасности и до начала работ назначить ответственное лицо, отвечающее за безопасное производство работ;

  - вести документацию по охране труда и промышленной безопасности согласно российскому законодательству, а также требований действующих внутренних правил, регистрировать проведенные инструктажи и обучения, участвовать в проверках комиссии по трехступенчатому контролю;

  - самостоятельно нести полную ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, обеспечивать свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;

  - самостоятельно нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшими на строительной площадке с персоналом Субподрядчика, в том числе при отсутствии его вины, и самостоятельно урегулировать все связанные с этим вопросы;

  - обеспечить наличие у работников Субподрядчика предусмотренных законодательством разрешений на работу, самостоятельно обеспечивать соблюдение миграционного законодательства и нести ответственность в случаях его нарушения, если кто-либо из работников Субподрядчика не является гражданином РФ;

  - выполнять работы при наличии представителя ИТР Субподрядчика (ответственного за производство работ), в отсутствие которого производство работ не допускается, не допускать на строительную площадку лиц, не участвующих непосредственно в строительстве, а также не допускать проведения ими несанкционированных работ;

  - ежедневно до 09 час. 00 мин. письменно уведомлять Генподрядчика (ответственного представителя) о планируемых работах на текущий день, количестве выводимого на работу персонала, необходимости оформления наряда-допуска. Допуск на строительную площадку персонала (работников) Субподрядчика осуществляется по согласованным с Генподрядчиком поименным спискам в соответствии с установленным Генподрядчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ;

  - работы в нерабочие (выходные и праздничные) дни, а также за пределом нормальной продолжительности рабочего дня (нормальная продолжительность: с 8°° час. до 17°° час.) вести с письменного разрешения Генподрядчика по поименным спискам Субподрядчика, поданным не позднее 14°° час. предшествующего рабочего дня;

3.17. незамедлительно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

3.18. в процессе производства работ ежедневно осуществлять своими силами и за свой счет очистку смонтированных конструкций, в пределах территории выполнения работ Субподрядчика очистку строительной площадки от мусора, в т.ч. строительного (отходы от упаковки и обрезки, остатки материалов и прочего), и его складирование в контейнеры и/или специально отведенные для этого на строительной площадке места, по мере необходимости самостоятельно вывозить со строительной площадки мусор, полученный в результате производства своих работ.

Субподрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс мероприятий (работ) по обращению с отходами производства и потребления, произвести все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, в также несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. При этом Субподрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте;

3.19. еженедельно каждую субботу проводить уборку территории на объекте (субботник), для чего обеспечить не менее двух своих представителей (рабочих). Характер, объем и распределение работ определяется ответственным представителем Генподрядчика;

3.20. до момента подписания акта о сдаче-приемке работ вывезти со строительной площадки принадлежащие ему оборудование, технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

При невыполнении либо ненадлежащем исполнении Субподрядчиком указанного обязательства, а также обязательства, предусмотренной п.3.18 договора, Генподрядчик вправе произвести все указанные работы самостоятельно и предъявить к оплате Субподрядчику связанные с этим расходы, а также штрафные санкции в размере стоимости этих расходов;

3.21. по письменному указанию Генподрядчика незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему Договору, если качество работ не будет соответствовать ранее согласованным показателям и (или) требованиям установленных законодательством РФ стандартов и нормативов;

3.22. поставку материалов и оборудования на строительную площадку осуществлять по накладной с регистрацией в журнале охраны объекта;

3.23. ежедневно передавать под охрану имеющиеся на объекте материалы, инструменты и технику, с записью в журнале движения товарно-материальных ценностей или с составлением акта приема-передачи;

3.24. выполнять требования Генподрядчика по сохранности имущества и материалов. В случае уничтожения или повреждения по вине Субподрядчика имущества и материалов, находящихся на строительной площадке, но не принадлежащих Субподрядчику, возместить Генподрядчику ущерб в сроки, установленные Генподрядчиком и по указанным Генподрядчиком ценам, подтвержденным соответствующими бухгалтерскими документами;

3.25. применять для производства работ материалы, комплектующие изделия, оборудование, соответствующие государственным стандартам, спецификациям, указанным в проектной документации, новые, нигде ранее на использованные.

Поставляемые и используемые в работе Субподрядчика материалы должны иметь сертификаты, декларации о соответствии, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации согласно утвержденным перечням (спискам) продукции, подлежащей обязательной сертификации, декларированию и (или) госрегистрации, технические паспорта, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, а также иные документы, требования к оформлению которых предусмотрены действующим законодательством в отношении того или иного вида продукции (материалов, оборудования). Субподрядчик без письменного согласования с Генподрядчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки на объект Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование Генподрядчику для входного контроля качества, результаты которого оформляются соответствующим актом и подписываются представителями по строительному контролю Заказчика и инженера по строительному контролю Генподрядчика. Использование материалов и оборудования без данного акта не допускается;

3.26. исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Субподрядчика;

3.27. в течение 3(трех) календарных дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения настоящего договора по форме и содержанию, установленной Генподрядчиком;

3.28. предоставить Генподрядчику прибор учета электроэнергии, водоснабжения для последующего подключения Генподрядчиком групп учета электрической энергии, водоснабжения, бытовых помещений Генподрядчика к сети электроснабжения. Подключение к сети, а также отключение (снятие) прибора учета оформляется сторонами соответствующим Актом в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. При отсутствии Акта подключение/отключение является самовольным, влечет право Генподрядчика применить к Субподрядчику санкции, предусмотренные п.9.9.2 договора. До 20-го числа каждого месяца представлять Генподрядчику акт о количестве потребленной электроэнергии и воды, подписанный представителем службы главного энергетика Генподрядчика и ответственным представителем Субподрядчика;

3.29. своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ. При этом Субподрядчик обязан не позднее 2 (двух) календарных дней до проведения скрытых работ в целях подтверждения их выполнения уведомить об этом Генподрядчика любым доступным способом, позволяющим достоверно подтвердить направление соответствующего уведомления. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Генподрядчиком или он не был информирован об этом, или информирован с нарушением установленного срока, то по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Генподрядчика, а затем восстановить её;

3.30. предъявлять Генподрядчику акты сверки, акты приемки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, акт переработки давальческого материала, согласованные и подписанные техническим надзором и прорабом, необходимую исполнительную документацию по выполненным согласно КС-2 работам (на электронном и бумажном носителях в трех экземплярах) в следующем порядке и сроки:

- до 20-го числа отчетного месяца в электронном виде инженеру по техническому надзору, прорабу, менеджеру по затратам. Передача Субподрядчиком документов в электронном виде не является уведомлением Генподрядчика о готовности к сдаче работ и не влечет за собой обязанность Генподрядчика принять работы без соблюдения иных условий настоящего договора, определяющих порядок сдачи-приемки сторонами выполненных работ;

- до 25-го числа отчетного месяца сдать Генподрядчику в 3-х экземплярах подписанные технадзором, прорабом, менеджером по затратам акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.

Представление Субподрядчиком вышеперечисленной документации с нарушением указанных сроков, в неполном объеме, без приложения необходимой исполнительной документации, является основанием для отказа Генподрядчиком в приемке работ, работы считаются не выполненными. Не принятые Генподрядчиком по вышеуказанным причинам работы принимаются к рассмотрению и согласованию Генподрядчиком в следующем месяце с соблюдение указанного порядка.

3.31. за 5 (пять) рабочих дней до момента сдачи-приемки окончательного результата выполненных работ передать Генподрядчику по акту приема-передачи 3 (три) экземпляра исполнительной документации (на электронном и бумажном носителях) в составе, определенном рабочей документацией (Генподрядчиком) в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

Не передача Субподрядчиком указанной документации является основанием для отказа Генподрядчиком в приемке окончательного результата работ, работы считаются не выполненными до полного оформления исполнительной документации и передачи Генподрядчику в указанном количестве;

3.32. до сдачи всего комплекса работ по настоящему договору нести ответственность за риск случайного их уничтожения и повреждения;

3.33.  устранять своими силами и за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки все дефекты, недоделки, отклонения от проектных решений, сметной документации, нарушения требований нормативной документации, выявленные в процессе выполнения работ, их приемки, в том числе промежуточных этапов работ;

3.34. обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям, магистралям, иному имуществу третьих лиц, расположенным в непосредственной близи и (или) на месте ведения работ (строительной площадке), а также объекту и его отдельным элементам (фасаду, отделке, инженерным системам, конструкциям и пр.). В случае причинения ущерба Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения последствий причиненного ущерба либо возмещения своих расходов на восстановление имущества, в т.ч. предстоящих расходов. Кроме того, Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику иные убытки, причиненные в связи с данными фактами;

3.35. возмещать ущерб, нанесенный жизнью и здоровью третьих лиц, которые возникли в следствии выполняемых Субподрядчиком (его работниками) работ и (или) их недостатков, а также возмещать затраты Генподрядчика в случае предъявления к нему требований о возмещении ущерба в указанных случаях;

3.36. не допускать использование помещений на объекте в качестве уборных. По каждому факту обнаружения подобного случая Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все убытки по ликвидации последствий обнаруженного факта;

3.37. не привлекать для выполнения работ на объекте другую субподрядную организацию без предварительного письменного согласия Генподрядчика. Субподрядчик направляет Генподрядчику письменный запрос, который должен содержать: наименование и реквизиты предполагаемого Субподрядчика, форму заключаемого договора, вид, объем и стоимость работ. Генподрядчик обязуется направить ответ в течение рабочего дня следующего за днем получения запроса;

3.38. при выезде с территории строительной площадки транспортных средств Субподрядчика производить предварительную мойку (очистку) их колес и кузова и исключить загрязнение территории муниципального образования, а в случае загрязнения, выполнить уборку (очистку) территории от грязи;

3.39. в любое время срока действия настоящего договора проводить сверку расчетов по договору путем рассмотрения и подписания полученного от Генподрядчика акта сверки взаимных расчетов с направлением оригинала подписанного акта сверки в адрес Генподрядчика с течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

3.40. Субподрядчик при исполнении настоящего договора обязуется выполнять следующие налоговые обязательства:

-  уплачивать все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством;

- своевременно подавать в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ;

- все операции по реализации товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим договором, в адрес Генподрядчика, полностью отражать в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Субподрядчика;

- своевременно отражать в налоговой отчетности НДС, предъявленный Генподрядчику в составе стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим договором;

- течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения предоплаты предоставить Генподрядчику оформленный счет-фактуру на аванс;

- в случае внесения исправлений в ранее выставленные в адрес Генподрядчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС;

- своевременно (в сроки, указанные в запросе или требовании) направлять ответы на требования и запросы налоговых органов по взаимоотношениям с Генподрядчиком, в том числе предоставлять копии или сканы всех запрашиваемых документов;

- предоставлять по запросу Генподрядчика информацию о включении Субподрядчиком в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Генподрядчика товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, в том числе выписку из книги продаж, книги покупок за период реализации товаров, работ, услуг в рамках исполнения договора, в течение 3 (трех) дней со дня получения такого запроса в формате, указанном в запросе.

Предусмотренные настоящим договором обязательства в части НДС и счета-фактуры исполняются Субподрядчиком в случае применения им общей системы налогообложения.

3.41. Субподрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.42. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору физическое лицо (лица), подписавшее данный договор со стороны Субподрядчика, несет полную личную ответственность за исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством, т.е. выступает поручителем юридического лица (Субподрядчика), от имени которого вышеуказанное физическое лицо подписало настоящий договор, на срок 10 (десять) лет с даты подписания настоящего договора. Поручитель и юридическое лицо (должник) отвечают перед Генподрядчиком (кредитором) солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору, уплату санкций, предусмотренных договором, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

Поручитель даёт свое согласие отвечать перед кредитором солидарно и в полном объеме на измененных условиях в случае внесения в настоящий договор подряда любых изменений, в том числе влекущих за собой увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для поручителя.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать в полном объеме за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором подряда, за должника, а также за любого иного должника (нового должника) в случае перевода долга на другое лицо.

В случае заключения кредитором договора уступки права требования, передачи кредитором всех прав и обязанностей по настоящему договору подряда другому лицу (передачи договора), действие настоящего договора не прекращается, и поручитель несет ответственность перед новым кредитором в полном объеме.

Поручитель обязуется исполнить обязательства должника по настоящему договору подряда в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего требования от кредитора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем требований кредитора, поручитель обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы требований кредитора за каждый календарный день просрочки.

4. Права и обязательства Генподрядчика.

4.1. Генподрядчик обязуется:

4.1.1. обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства Субподрядчиком порученных ему по договору работ;

4.1.2. передать Субподрядчику рабочую документацию в «производство»;

4.1.3. обеспечить рассмотрение и согласование технических вопросов по проекту и принятия решения по ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Субподрядчика, если принятие таких решений не задерживается Генподрядчиком или Проектным институтом;

4.1.4. в случае внесения изменений в переданную Субподрядчику рабочую документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать Субподрядчику уточненную документацию в 1 (одном) экземпляре, а также уточнить по согласованию с Субподрядчиком стоимость работ;

4.1.5. обеспечить необходимое отключение и включение оборудования с выполнением всех необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в действующих электроустановках;

4.1.6. выделить ответственного представителя для согласования и решения всех вопросов по настоящему договору, а также для подписания актов приемки выполненных работ;

4.1.7. письменно уведомлять Субподрядчика о проведении производственного совещания не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня проведения совещания;

4.1.8. производить приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.9. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Генподрядчик в одностороннем порядке имеет право:

4.2.1. увеличить или сократить объем любой работы, установленный настоящим договором;

4.2.2. исключить любую работу, предусмотренную сметной документацией;

4.2.3. в период производства работ произвести независимый инструментальный и (или) лабораторный контроль выполняемых Субподрядчиком работ, в том числе с применением методов разрушающего контроля. При выявлении некачественно выполненных работ, работ, выполненных с отступлением от проектной документации, требований технического задания, Субподрядчик несет все расходы, связанные с оплатой услуг строительной лаборатории и иные затраты, которые произвел Генподрядчик при выполнении данных замеров;

4.2.4. отказаться от исполнения настоящего договора.

4.3. В случаях обнаружения Генподрядчиком ненадлежащего качества работ, не предоставления Субподрядчиком исполнительной документации, предоставления Генподрядчику неполного комплекта исполнительной документации либо предоставления Субподрядчиком исполнительной документации, составленной в нарушение установленных требований к ее оформлению, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков,

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены,

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, в т.ч. предстоящих расходов.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Субподрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в сроки, предусмотренные Приложениями к настоящему договору.

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, либо наличия иных обстоятельства, не зависящих от Субподрядчика, которые непосредственно привели к задержке выполнения работ, Субподрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период. При этом Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для требования о продлении срока выполнения работ. Уведомление должно быть направлено Генподрядчику немедленно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после того, как Субподрядчику стало известно или должно было стать известно об этом событии или обстоятельстве. Если такое уведомление Генподрядчиком не было получено, Субподрядчик лишается права требовать продления срока работ.

5.3. Субподрядчик обязан в день подписания настоящего договора составить и утвердить Генподрядчиком График производства работ, после его утверждения выполнять работы в сроки, указанные Графиком.

6. Сумма договора и порядок расчетов.

6.1. Общая стоимость поручаемых Субподрядчику работ определяется Приложением №1 к настоящему договору.

Согласованная сторонами сумма договора не подлежит изменению в зависимости от изменения показателей, её обусловливающих (затраты Субподрядчика, ставка налога и т.п.).

6.2. Сумма договора является ориентировочной, определяется в сметной документации. Цена материалов, указанная в сметной документации, является твердой, если иное не предусмотрено Приложением №1 к договору. Расценки работ, указанные в сметной документации, остаются неизменными на весь период действия договора. Общий объем и общая стоимость выполненных и оплачиваемых работ определяется сторонами настоящего договора путем подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 по фактически выполненным объемам. Форма заполнения КС-2 должна соответствовать сметной документации. Количество материалов, предъявленных в КС-2 Субподрядчиком и подлежащих оплате Генподрядчиком, определяется согласно фактически выполненным объемам работ в отчетном периоде и нормам расхода материалов. Материалы предъявляются Субподрядчиком с приложением подтверждающих документов согласно п.6.7. настоящего договора.

6.3. В счет стоимости, установленной в настоящем договоре, Субподрядчик обязан выполнить весь комплекс работ, установленных настоящим договором, проектом, техническим заданием, рабочими чертежами и сметной документацией, в случае отсутствия в сметной документации видов и расценок на такие работы, материалы, Субподрядчик не вправе требовать от Генподрядчика оплаты этих работ, так как выполнение их является обязательным согласно вышеуказанной документации.

В стоимость работ и стоимость материалов, включены все налоговые сборы, пошлины, транспортные, накладные и плановые расходы Субподрядчика, затраты Субподрядчика, связанные с производством работ на объекте, в том числе стоимость оборудования, инструментов, механизмов, необходимых для выполнения работ, их перебазировка, расходы по эксплуатации и содержанию, расходы по доставке на объект, выгрузке, подаче на этаж материалов, расходные и вспомогательные материалы, не предусмотренные Приложением №1 к договору, затраты на энергоресурсы, зимнее удорожание, на подготовку и сдачу Генподрядчику исполнительной документации и иные расходы, связанные с исполнением обязанностей Субподрядчика по настоящему договору.

6.4. Генподрядчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством, согласно счета на оплату в следующем порядке:

6.4.1. условие о выплате предоплаты может быть предусмотрено по соглашению сторон в Приложении №1 к настоящему договору. Невыплата аванса Генподрядчиком не является основанием для невыполнения работ Субподрядчиком и несоблюдения сроков выполнения работ. Субподрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения предоплаты предоставить Генподрядчику оформленную счет-фактуру на аванс. В случае невыполнения Субподрядчиком данного пункта Генподрядчик вправе не производить дальнейшую оплату.

6.4.2. дальнейшая оплата производится в следующем порядке:

- 95% (девяносто пять процентов) от суммы КС-3 оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами КС-2, КС-3 и выставления Субподрядчиком счета-фактуры. При этом оплата за выполненные работы производится за вычетом полученной Субподрядчиком предоплаты до полного зачета суммы оплаченного аванса стоимостью выполненных Субподрядчиком работ;

- 2 % (два процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течение 6 (шести) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2,

- 3 % (три процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2, если иные условия выплаты гарантийной суммы не предусмотрены Приложением №1 к договору.

Гарантийная сумма удерживается Генподрядчиком для обеспечения надлежащего исполнения и качества работ и указывается Субподрядчиком в КС-3.

6.5. Оплата, предусмотренная п. 6.4.2. договора, производится Субподрядчику при соблюдении совокупности следующих условий:

1) отсутствие замечаний по качеству работ со стороны Генподрядчика и Заказчика,

2) передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации по договору.

Для получения гарантийной суммы Субподрядчиком дополнительно должно быть соблюдено следующее:

3) выполнение всего комплекса работ по настоящему договору,

4) подписание без замечаний (в части выполненных Субподрядчиком работ) участниками долевого строительства актов приема-передачи помещений в собственность.

6.6. Срок оплаты начинает исчисляться только после предъявления Субподрядчиком и подписания сторонами настоящего договора оформленных в установленном порядке двусторонних акта приемки-сдачи выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, и выставленного счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При не предоставлении и/или несвоевременном предоставлении Субподрядчиком счета-фактуры, в том числе на аванс, а также в случае предоставления счета-фактуры, оформленного с нарушениями требований законодательства, а также в случае несоблюдения условий, предусмотренных п.6.5 договора, Генподрядчик вправе не производить оплату работ до устранения нарушений. При этом несоблюдение сроков оплаты, установленных настоящим договором, не является просрочкой Генподрядчика.

6.7. Субподрядчик обязан подтвердить по требованию Генподрядчика с приложением подтверждающих документов объемы и стоимость материалов, вошедших в сметную документацию. Необходимость представления и наименование подтверждающих документов определяются Генподрядчиком.

6.8. При получении Субподрядчиком предоплаты по данному договору, закрытие аванса производится сторонами путем зачета аванса в счет стоимости выполненных работ по договору в хронологическом порядке выплаты авансов Субподрядчику (в последовательности, начиная с самого раннего по дате выплаченного аванса). При получении Подрядчиком аванса несколькими платежами в течение одного дня (в одну дату), более ранним считается платеж, полученный по платежному документу с наименьшим номером. Данное правило применяется сторонами во всех случаях, в том числе если первичными учетными документами, счетами-фактурами, выставленными Субподрядчиком предусмотрено иное. При этом Генподрядчик гарантирует восстановление НДС с выданных авансов в хронологическом порядке их выплаты, а Субподрядчик – вычет НДС с суммы полученных в хронологическом порядке авансов стоимостью выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании подписанных сторонами актов формы КС-2 и справок формы КС-3.

6.9. В случае приобретения Генподрядчиком материала самостоятельно за свой счет (давальческого материала), Субподрядчик предоставляет Генподрядчику не позднее 10-го числа каждого месяца перечень материалов, необходимых для выполнения работ в следующем месяце, с указанием наименования, ассортимента, марки, объема (количества). Давальческий материал передается Субподрядчику по накладной по форме М-15 и/или акту о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15. Израсходованное количество давальческого материала предъявляется Субподрядчиком в акте приемки выполненных работ (КС-2) согласно нормам расхода материала и фактически выполненных объемов работ в отчетном периоде с предоставлением акта переработки по форме, утвержденной Генподрядчиком, в сроки, предусмотренные п.3.30 договора. В случае остатка давальческого материала Генподрядчик вправе зачесть стоимость полученного Субподрядчиком, но неизрасходованного при производстве работ материала в счет оплаты за выполненные работы путем предъявления к оплате Субподрядчику согласно универсальному передаточному документу (УПД) либо товарной накладной неизрасходованного материала по закупочной (средневзвешенной) цене.

7. Сдача и приемка выполненных работ.

7.1. Субподрядчик извещает Генподрядчика о готовности выполненных работ, в том числе промежуточных и окончательного результата работ.

7.2. Извещением считается официальное сообщение (письмо, факсограмма) о готовности к сдаче выполненных работ, направленное Генподрядчику.

7.3. Генподрядчик принимает выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Субподрядчика о готовности работ к приемке и представления Субподрядчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, при условии соблюдения Субподрядчиком требований п.п. 3.29, 3.30. договора, подписывает акты или представляет письменный мотивированный отказ от их подписания.

8. Гарантии.

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении периода, предусмотренного Техническим заданием.

8.2. Гарантийный срок - период, на который Субподрядчик гарантирует качество выполненной работы и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет, своими силами, без увеличения стоимости строительства, в кратчайший (технически возможный) срок. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы, в том числе материалы и оборудование. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

8.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Субподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта.

8.4. При выявлении Генподрядчиком в период гарантийного срока недостатков выполненных Субподрядчиком работ стороны устанавливают следующий порядок устранения недостатков:

8.4.1. Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Генподрядчика, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения;

8.4.2. если Субподрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания Акта о выявленных недостатках, Генподрядчик имеет право составить односторонний акт, обязательный для исполнения Субподрядчиком, и/или организовать проведение независимой экспертизы качества. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения ее результатов.

8.5. Если недостатки выявлены путем получения Генподрядчиком от собственников помещений (участников долевого строительства) объекта, от Заказчика либо от Управляющей компании, с которой Заказчиком или собственниками помещений объекта заключен договор управления многоквартирным домом, претензий, содержащих требования об устранении недостатков, являющихся результатом работ Субподрядчика, стороны устанавливают следующий порядок устранения недостатков:

8.5.1. Генподрядчик совместно с представителями Заказчика, Управляющей компании и собственником помещения (участником долевого строительства) осуществляют осмотр и составляют Акт осмотра, который должен содержать недостатки и причины их возникновения. В случае невозможности установления причин возникновения недостатков может быть проведена экспертиза, расходы на оплату которой впоследствии возлагаются на виновное лицо;

8.5.2. в случае, если указанными выше лицами будет установлено, что причиной возникновения недостатков является некачественно выполненная Субподрядчиком работа или поставленные Субподрядчиком материалы и оборудование, то Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о начале ремонтных работ. К уведомлению должна быть приложена копия Акта о выявленных недостатках (Акта осмотра).

8.6. Субподрядчик обязуется устранить недостатки в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Акта о выявленных недостатках, если иной срок и порядок устранения недостатков не предусмотрен Актом. При этом Субподрядчик имеет право выставить свои возражения против Акта о выявленных недостатках (Акта осмотра) в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления Генподрядчика. Возражения должны быть мотивированы и обоснованы.

8.7. В случае отказа либо уклонения Субподрядчика устранить выявленные недостатки, устранение недостатков не в полном объеме либо ненадлежащим образом (некачественно), Генподрядчик устраняет их собственными и/или привлеченными силами и средствами. Сумма понесенных Генподрядчиком затрат компенсируется путем вычета из гарантийной суммы или путем оплаты Субподрядчиком предъявленных расходов Генподрядчика.

8.8. В случае предъявления собственником помещения претензии с требованием выплаты денежного возмещения с целью компенсации расходов на устранения недостатков объекта, являющихся результатом работ Подрядчика, стороны признают, что фиксирование недостатков производится в порядке, предусмотренном п.8.5.1 договора. Если причинами недостатков является некачественно выполненная Субподрядчиком работа или поставленные Субподрядчиком материалы и оборудование, Акт осмотра направляется Субподрядчику. При этом Субподрядчик имеет право выставить свои возражения против Акта в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения. Возражения должны быть мотивированы и обоснованы.

В случае, если к претензии собственника приложено заключение независимой экспертизы, подтверждающей факт наличия в помещении собственника недостатков, являющихся результатом работ Субподрядчика, стороны признают, что дополнительное актирование данных недостатков не требуется. Расходы, связанные с выплатой собственнику денежной компенсации на устранение выявленных недостатков, компенсируется путем вычета из гарантийной суммы или путем оплаты Субподрядчиком предъявленных ему расходов.

9. Имущественная ответственность.

9.1. По всем обязательствам по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от суммы договора (общей стоимости работ по настоящему договору) за каждый день просрочки в случаях нарушения:

9.2.1. срока начала работ (фактическая дата начала работ Субподрядчиком определяется соответствующей записью в журнале производства работ);

9.2.2. срока окончания работ;

9.2.3. срока передачи исполнительной документации. Нарушением срока является также передача исполнительной документации только на одном носителе, бумажном или электронном (п.3.31 настоящего Договора);

9.2.4. срока предоставления графика производства работ (п.5.3 настоящего Договора).

9.3. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от общей стоимости дополнительных работ, предусмотренных соответствующим соглашением к договору, за каждый день просрочки в случае нарушения срока окончания дополнительных работ.

9.4. В случае, когда Субподрядчик не исполняет требование Генподрядчика о возврате суммы предварительной оплаты, Субподрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности (суммы неотработанного аванса) за каждый день просрочки с даты предъявления Генподрядчиком соответствующего требования до дня возврата Генподрядчику предварительно уплаченной им суммы.

9.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.40, 6.8 договора, Генподрядчик за каждый факт нарушения вправе предъявить к Субподрядчику требование об оплате штрафной неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Субподрядчик обязуется оплатить Генподрядчику соответствующую сумму НДС, штрафов и неустойки, а также возместить иные убытки, возникшие в случае отказа налоговым органом в вычете НДС и (или) принятия для целей налогообложения расходов на товары, работы, услуги Субподрядчика по причине нарушения Субподрядчиком установленных законодательством требований при оформлении первичных учетных документов, счетов-фактур, неуплаты (неполной уплаты) им налогов и сборов в бюджет или ведения хозяйственной деятельности с иными нарушениями норм действующего законодательства. Стороны признают, что для подтверждения предъявленных Субподрядчику к оплате сумм согласно настоящему пункту договора, может быть представлен акт налоговой проверки и (или) иные документы, обосновывающие требования Генподрядчика.

9.6. Генподрядчик вправе предъявить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.6.1. непосещение Субподрядчиком производственного совещания, обязанность участия в котором предусмотрена п. 3.5. договора, неисполнение принятого на производственном совещании решения либо исполнение решения с нарушением сроков, предусмотренных протоколом производственного совещания;

9.6.2. не предоставление Субподрядчиком доверенности на уполномоченное лицо, приказа на ответственного за производство работ (п. 3.4, 3.5. договора);

9.6.3. нарушения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного п.п. 3.18., 3.19. настоящего Договора;

9.6.4. отказ либо уклонение Субподрядчика устранить выявленные в течение гарантийного срока недостатки выполненных работ, нарушение сроков их устранения, установленных разделом 8 договора;

9.6.5. неисполнение либо ненадлежащее исполнение требования Генподрядчика информации о ходе исполнения настоящего договора (п.3.27 договора);

9.6.6. неисполнение обязанности по сверке взаимных расчетов, предусмотренной п.3.39 договора;

9.6.7. не предоставление документов, предусмотренных п.11.9 договора.

9.7. Субподрядчик и Генподрядчик договорились о полном запрете на алкогольные, наркотические и психотропные средства на объекте. Если работники Субподрядчика или привлеченные им лица имеют в наличии, перевозят (проносят) или употребляют вышеуказанные вещества, находясь на объекте во время работы, до или после неё, Субподрядчик обязуется немедленно удалить таких работников с территории объекта. Генподрядчик имеет право производить осмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на объект. Если в результате осмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические либо психотропные вещества, такая машина, работник не допускается на объект.

9.8. Генподрядчик вправе предъявить штраф в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.8.1. распитие персоналом Субподрядчика и употребления любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории объекта, в том числе в бытовых помещениях, столовых, складах и любых производственных помещениях;

9.8.2. провоз (пронос, хранение) персоналом Субподрядчика любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территорию объекта;

9.8.3. нахождение на территории объекта персонала Субподрядчика, в том числе в бытовых помещениях, столовых и любых производственных помещениях, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

9.8.4. нарушение работниками Субподрядчика требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на строительных объектах застройщика;

9.8.5. неисполнение либо ненадлежащее исполнения Субподрядчиком обязательств согласно п.3.8 договора;

9.8.6. нарушения требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, пожарной и электробезопасности, иных требований по обеспечению безопасных условий труда, в том числе за невыполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей согласно п.п. 3.9, 3.10, 3.11 настоящего договора;

9.8.7. нарушение обязательства Субподрядчика, предусмотренного п.3.36 Договора;

9.8.8. привлечение субподрядной организации без согласия Генподрядчика, несвоевременное согласование либо предоставление Генподрядчику неполной/недостоверной информации о привлекаемой для выполнения работ субподрядной организации (п.3.37 Договора);

9.8.9. нарушение обязательства Субподрядчика, предусмотренного п.3.38 Договора;

9.8.10. нарушение работниками Субподрядчика требований Положения о допуске подрядных организаций к выполнению работ на объекте, в т.ч. утрата, порча, передача пропуска другому лицу и т.д.

9.9. Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения при выявлении следующих фактов:

9.9.1 не предоставление по требованию Генподрядчика проекта производства работ (ППР) и/или технологических карт, в том числе до начала производства работ;

9.9.2. самовольное подключение или отключение приборов учета к сетям электроснабжения, водоснабжения.

9.10. Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт:

9.10.1 невыполнение требований, предусмотренных п.9.9 договора, повлекших за собой причинение вреда жизни, здоровью или смерть человека;

9.10.2. повторное нарушение требований, предусмотренных п.9.8.9 договора.

9.11. В случае отказа от исполнения договора Субподрядчик оплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в размере 5% (пять процентов) от суммы настоящего договора. Отказом Субподрядчика от исполнения договора является случай, предусмотренный п.п. 10.4.1-10.4.4, 10.4.6.

9.12. При нарушении Субподрядчиком срока устранения недостатков в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в сумме 5 000 (пять) рублей за каждый день просрочки.

В случае неисполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств, Генподрядчик вправе требовать оплаты штрафной неустойки в размере суммы, составляющей расходы Генподрядчика на устранение недостатков выполненных Субподрядчиком работ.

9.13. В случае, если:

- при передаче помещений в собственность участнику долевого строительства (покупателю объекта долевого строительства) будут обнаружены недостатки работ, возникшие по вине Субподрядчика и требующие устранения, в том числе полной переделки работ, и приведшие к нарушению заказчиком сроков передачи помещений в собственность и выплату участнику долевого строительства неустойки (пени), компенсации морального вреда за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, убытков, связанных с проживанием покупателя в арендуемом помещении в связи с несвоевременной передачей объекта долевого строительства,

- заказчиком (застройщиком) участнику долевого строительства выплачена денежная компенсация в счет устранения недостатков работ, выполненных Субподрядчиком, а также иного ущерба, причиненного собственнику вследствие недостатков работ, неустойка (пени) за нарушение срока устранения недостатков, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований участника долевого строительства об устранении недостатков, компенсация морального вреда, оплачены расходы на проведение экспертизы,

и данные выплаты заказчиком (застройщиком) предъявлены к возмещению Генподрядчику, Субподрядчик обязан компенсировать Генподрядчику расходы, связанные с оплатой данных расходов заказчику.

9.14. В случае прекращения договора по основаниям, указанным в п.10.4 настоящего Договора, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в двойном размере суммы, составляющей разницу между стоимостью договора заключенного с новым Субподрядчиком и суммой настоящего договора.

При частичном выполнении Субподрядчиком работ по настоящему договору сумма штрафной неустойки определяется двойным размером разницы между стоимостью невыполненных Субподрядчиком работ по договору с новым Субподрядчиком и стоимостью данных работ по настоящему договору.

9.15. За отсутствие членства Субподрядчика в саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9.16. В случае не передачи Субподрядчиком исполнительной документацией, передачи Генподрядчику исполнительной документации только на одном носителе, бумажном или электронном, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

9.17. Субподрядчик несет полную материальную ответственность и возмещает ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика действиями работников его организации.

9.18. Кроме штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом договора, Субподрядчик в полном объеме возмещает убытки, которые причинены Генподрядчику в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.19. Все штрафные санкции уплачиваются виновной стороной при условии предъявления пострадавшей стороной соответствующей претензии.

9.20. Предъявленные Субподрядчику суммы неустойки, штрафных санкций и иных мер ответственности, предусмотренных настоящим договором, в том числе суммы причиненных убытков в результате некачественного производства работ Субподрядчиком, суммы убытков (расходов, затрат) Генподрядчика, которые несет Генподрядчик в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору, Генподрядчик вправе удержать в счет оплаты, причитающейся за выполненные по настоящему договору работы.

10. Срок действия договора. Порядок расторжения, изменения и дополнения договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

  - Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора путем направления Субподрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения договора. Договор считается прекращенным с даты получения Субподрядчиком соответствующего уведомления.

  - Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора в следующих случаях:

10.4.1. нарушения Подрядчиком срока начала работ по причине или обстоятельствам, независящим от Генподрядчика;

10.4.2. нарушения срока начала или завершения этапа работ по причине или обстоятельствам, не зависящим от Генподрядчика;

10.4.3. нарушения сроков сдачи окончательного результата работ (окончания всего комплекса работ по договору) по причине или обстоятельствам, не зависящим от Генподрядчика;

10.4.4. неоднократных (2 раза и более) нарушений Субподрядчиком условий договора и не исполнения указаний представителя Генподрядчика, направленных Субподрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;

10.4.5. несоблюдения Субподрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

10.4.6. при остановке Субподрядчиком строительства на срок более 10 (десяти) рабочих дней по независящим от Генподрядчика причинам;

10.4.7. неоднократных грубых нарушений Субподрядчиком правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ, установленных проектом организации строительства, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

10.4.8. аннулирования или приостановки действия свидетельств о допуске на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;

10.4.9. прекращение членства в саморегулируемой организации, если членство в СРО является обязательным для выполняемых по договору работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;

10.4.10. при начале процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации Субподрядчика, объявления Субподрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирования расчётных счетов, введения внешнего управления.

    - в иных случаях по усмотрению Генподрядчика.

10.5.	В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения договора, Субподрядчик обязан прекратить выполнение работ и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения договора исполнить обязательства, предусмотренные п.3.20 договора.

10.6. При прекращении договора до выполнения полного объема работ по договору Субподрядчику оплачиваются фактически выполненные им работы на основании соответствующих документов в сроки и на условиях, установленных настоящим договором и приложениями к нему.

11. Прочие условия.

11.1.	Субподрядчик не вправе переуступить права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласия на это Генподрядчика.

11.2. Положения настоящего договора, содержащие условия о Графике производства работ и Техническом задании, применяются Сторонами при условии, что данные документы оформлены приложениями к настоящему договору.

11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не допускать каким-либо еще способом распространения третьим лицам сведений, документов, которые стали известны в ходе исполнения настоящего договора.

11.4. Стороны вправе при подписании договора, протоколов разногласий и согласования разногласий, дополнительных соглашений и приложений к нему; связанных с договором соглашений (включая, но не ограничиваясь: соглашения об обеспечении исполнения обязательств, прекращении обязательств, о перемене лиц в обязательстве); документов, связанных с исполнением обязательств по договору (включая, но не ограничиваясь: накладные (товарные, товарно-транспортные, транспортные), универсальные передаточные документы, акты приема-передачи имущества, акты оказанных услуг, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, акты сверок, доверенности, письма, в т.ч. претензии и уведомления о расторжении) использовать аналог собственноручной подписи - квалифицированную электронную подпись при передаче документов с использованием программы для ЭВМ «Диадок» АО «ПФ «СКБ КОНТУР».

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

11.5. Уведомления, претензии и иные документы, направленные Субподрядчику, считаются доставленными Субподрядчику, если они:

- поступили адресату на его электронную почту или факс;

- поступили адресату, но по обстоятельствам от него зависящим не был им получены, или адресат не ознакомился с ними;

- направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

Уведомления, претензии и иные документы, направленные по почте Генподрядчиком в рамках исполнения настоящего договора, считаются полученными Субподрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты отправления письма.

11.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, все споры и разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики с предварительным предъявлением претензии. Срок рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

11.8. Во всех остальных случаях применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.9. При заключении настоящего договора, а также в течение срока действия настоящего договора по требованию Генподрядчика, Субподрядчик обязуется предоставить Генподрядчику следующие документы:

- копии решения о создании юридического лица, устава, протокола/решения о назначении директора, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя);

- копию паспорта руководителя/индивидуального предпринимателя;

- копия ИНН;

- документы, подтверждающие местонахождения юридического лица по адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, и фактическое местонахождение (о праве собственности, аренде и др.);

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- копия декларации по НДС за предшествующий налоговый период с отметкой ИФНС;

- форма №П-4 «Сведения по численности, заработной плате и движении работников» на последнюю отчетную дату;

- РСВ-1 за последний отчетный период с отметкой о принятии отчетности в ИФНС;

- ЕФС-1 за последний отчетный период с отметкой о принятии отчетности в СФР;

- документ на текущую дату, подтверждающий отсутствие задолженности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих оплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории строительства Генподрядчика СНиП 12-03-01;

- действующие лицензии, разрешения на осуществление работ;

- выписку из реестра членов СРО.

11.10. Настоящий договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон

| Генподрядчик: наименование юридического лица юридический адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис почтовый адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис ИНН ИНН КПП КПП ОГРН ОГРН р/с расчетный счет банк: наименование банка к/с корреспондентский счет БИК БИК тел/факс телефоны Должность представителя Генподрядчика _____________________/ФИО/ м.п. | Субподрядчик: наименование юридического лица юридический адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис почтовый адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, офис ИНН ИНН КПП КПП ОГРН ОГРН р/с расчетный счет банк: наименование банка к/с корреспондентский счет БИК БИК тел/факс телефоны E-mail: адрес электронной почты Должность представителя Субподрядчика _____________________/ФИО/ м.п. |
| --- | --- |