## График ЖД 5 -дом 17 этажей
Приложение №1
к Договору подряда №_____________ от __________2024г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Наименование работ: Изготовление, поставка и монтаж алюминиевых светопрозрачных конструкций
Наименование объекта: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»
Дата начала работ: |  | 01.10.2024г.
Дата окончания работ: |  | 30.04.2025г.
п/п | Наименование работ | октябрь 2024г. |  |  |  | ноябрь 2024г. |  |  |  |  | декабрь 2024г. |  |  |  | январь 2025г. |  |  |  |  | февраль 2025г. |  |  |  | март 2025г. |  |  |  | апрель 2025г.
|  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 5-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-30
1 | Поставка профиля Алюминиевого | bar: октябрь 2024г. 1-6 to октябрь 2024г. 14-20
2 | Подготовка рабочей документации | bar: октябрь 2024г. 1-6 to октябрь 2024г. 14-20
3 | Изготовление конструкций | bar: октябрь 2024г. 14-20 to декабрь 2024г. 9-15
4 | Изготовление стеклопакетов | bar: октябрь 2024г. 21-27 to декабрь 2024г. 23-29
5 | Установка витражных конструкций | bar: ноябрь 2024г. 28-3 to февраль 2025г. 24-2
6 | Оформление монтажного шва | bar: ноябрь 2024г. 25-1 to март 2025г. 3-9
7 | Установка подоконной доски | bar: февраль 2025г. 24-2 to апрель 2025г. 7-13
8 | Установка откосов, отливов | bar: февраль 2025г. 24-2 to апрель 2025г. 7-13
9 | Установка ручек и замков | bar: март 2025г. 24-30 to апрель 2025г. 28-30